杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目全过程跟踪审计及结算审计服务采购（重新询价）

询价采购文件

编号：202310011

杭州临江环境能源有限公司

2023年11月1日

目  录

第一部分      采购公告

第二部分      供应商须知

第三部分      采购需求

第四部分      评审方法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 采购公告

项目概况:

杭州临江环境能源有限公司的杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目全过程跟踪审计及结算审计服务采购项目（重新询价）已批准实施，资金自筹，采购人为杭州临江环境能源有限公司。项目已具备采购条件，现对该项目进行询价。本询价公告通过中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州市环境集团有限公司网站、杭州临江环境能源有限公司网站发布。欢迎对本项目有兴趣且符合资质条件的潜在供应商的参加本次采购项目。

一、项目基本情况

1.项目编号：202310011

2.项目名称： 杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目全过程跟踪审计及结算审计服务采购（重新询价）

3.采购方式：询价

4.最高限价： 286176 元

5.采购需求：

杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目全过程跟踪审计及结算审计服务，委托服务内容主要包括：项目施工阶段全过程工程造价跟踪，施工图预算编制及审核，跟踪项目的结算审核等。具体要求以询价通知书第三部分采购需求为准。

6.合同履行期限：  自合同签订后至项目质保期结束。

7.本项目接受联合体投标：是；否。

二、供应商的资格要求：

1.在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格/具有独立承担民事责任的能力，（提供营业执照（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件，下同）副本复印件（加盖公章）；

2.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；

3.企业要求：①2018年至今，至少入围杭州市财政部门工程审价协审服务单位等浙江省杭州市及下级属地相关行业主管部门准入名单1个或1个以上；

4.类似项目业绩要求：①投标人自2018年1月1日以来至少完成1个合同额5000万及以上市政公用工程设计采购施工（EPC）总承包结算审计业绩（需提供结算审计报告）；②投标人自2018年1月1日以来至少完成1个合同额5000万及以上市政公用工程设计采购施工（EPC）总承包全过程跟踪审计业绩（需提供合同及竣工报告）；③项目负责人自2018年1月1日以来至少完成1个合同额5000万及以上市政公用工程设计采购施工（EPC）总承包全过程跟踪审计或结算审计业绩（需提供结算审计报告或合同、竣工报告等资料）；

5.项目团队人员要求：①项目负责人（1人）：须具备国家一级注册造价工程师（土建专业）资格；②项目工作组（除项目负责人外，至少具备国家二级注册造价工程师资格（土建、市政、安装）专业3人，人员均须注册于投标人企业，不得兼任；

6.近三年内，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为等不良记录名单（以招标代理机构开标当日网站查询结果为准）；

7.近两年内未被列入《杭州市环境集团有限公司与杭州临江环境能源有限公司黑名单供应商名录库》和《杭州市环境集团有限公司与杭州临江环境能源有限公司不合格供应商名录库》；

8.本项目不接受联合体投标。

注：上述证明资料须齐全、有效，复印件应加盖投标人单位公章（所盖印章均为物理印章，加盖电子印章的将被视为无效，下同），并在投标文件中提供。

三、获取（下载）询价采购文件

1.时间：报价截止时间前。

2.地点（网址）：杭州临江环境能源有限公司网站（www.ljhjny.com）。

3.方式：网站附件免费下载。

四、询价保证金

按本询价采购文件第二部分供应商须知前附表中要求执行。

五、响应文件递交

1.截止时间：2023年11月9日10 点 30分0秒（北京时间）。

2.递交地点：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口（杭州临江环境能源有限公司科研楼二楼开评标室）。

3、递交方式：响应文件采用现场递交。

（1）地址：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司科研楼投资发展部   庄工 15268125337。

（2）响应文件封装要求：供应商除按照文件要求封装响应文件外，还需在快递外包装上醒目注明项目名称、询价编号，且注明联系人、联系人电话；包装务必牢固可靠，因包装原因出现影响响应文件完整性、密封性等后果由供应商自行负责。

六、响应文件开启

1.开启时间：2023年11月9日10点30分0秒（北京时间）。

2.地点：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口（杭州临江环境能源有限公司科研楼二楼开评标室）。

（1）本次询价开标采用线下进行的方式，供应商参与现场开标。

（2）密封性检查：由本项目监管人负责查验响应文件密封性情况；供应商代表对响应文件密封情况在线进行确认；

（3）结果确认：在结果确认阶段，要求各供应商确认开标标录结果；

（4）异议处理：供应商对开标过程有异议的，应在开标会议结束前上提出，采购人应现场予以答复，并做好记录。

七、质疑

供应商如认为本询价采购文件使自身的合法权益受到损害的，应于自公告之日起2日内，以书面形式按照本询价采购文件附件中质疑函范本要求制作质疑函向采购人指定邮箱ljgsbjzy@163.com提出质疑，同时联系经本项目采购经办人员。逾期视作无异议。

- 八、联系方式

- 经办联系人：叶工     联系电话：18458245764

- 九、监督部门

- 联系人：李文拓       联系电话：15636132687

杭州临江环境能源有限公司

2023年11月1日

第二部分 供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 详见采购公告 |
| 2 | 资格审查方式、资格条件 | 供应商资格审查方式： □资格预审 资格后审 资格条件见采购公告 |
| 3 | 分包、转包 | （1）分包：□允许 不允许 （2）本项目不得转包 |
| 4 | 响应截止前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 5 | 样品提供 | A不要求提供。 B要求提供。 潜在供应商需要提供 作为样品，从样品中能看出材质、样式结构、质量等关键信息并予以标注，样品作为后续验收参考标准之一。 |
| 6 | ## 询价保证金 | A不要求询价保证金 B要求询价保证金。 - 本采购项目投标保证金为 5700 元，投标人应在投标截止日前以电汇或网银转账方式缴纳至杭州临江环境能源有限公司。同时将银行缴款凭证复印件作为投标文件组成部分。须注明： 杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目全过程跟踪审计及结算审计服务采购询价保证金 户 名：杭州临江环境能源有限公司 开户银行：杭州银行大江东支行 ## 帐 号：3301040160008775754 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评审时安排供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过 20（编制时可根据项目情况进行调整） 分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答询价评审小组提问。 |
| 8 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。响应报价函是报价的唯一载体，如供应商填写的报价函与响应文件中响应报价明细表不一致的，以响应报价函为准。响应文件中价格全部采用人民币报价。询价采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 响应无效情形，详见“第四部分 《评审方法》”。 |
| 9 | 评审方法 及否决条款 | 综合评分法。 经评审后最低投标价法。 其他。 详见询价采购文件“第四部分 《评审方法》”。 |
| 10 | 推荐中标候选人的人数 | 1人 |
| 11 | 履约保证金 | 履约保证金金额：约合同价的5% 履约保证金缴纳形式：电汇/转账 履约保证金缴纳时间：中标通知书领取之后，合同签订后10日内 履约保证金接收人：杭州临江环境能源有限公司 履约保证金有效期限：履约保证金将在本项目合同到期或终止后，扣除中标人应承担的违约金、损失赔偿金等款项后经中标人申请30个工作日后无息退还。 |
| 12 | 装订要求 | 是否分册装订： 不分册装订； □分册装订。 装订要求：正本1份，副本2份；A4幅面，单面或双面打印，装订应牢固、不易拆散和换页。 |
| 13 | 响应有效期 | 响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于询价采购文件中载明的响应有效期的，响应无效。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本询价采购文件适用于该项目的邀请、响应、响应文件开启、资格审查及信用信息查询、询价、确定成交供应商、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “供应商”系指是指响应询价邀请、参加响应竞争的法人、其他组织。

2.3 “中标人”系指是指经采购人确定的本项目供应商。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

# 二、询价采购文件的构成、澄清、修改

3．询价采购文件的构成

3.1 询价采购文件包括下列文件及附件：

3.1.1采购公告；

3.1.2供应商须知；

3.1.3采购需求；

3.1.4评审办法；

3.1.5拟签订的合同文本；

3.1.6应提交的有关格式范例。

3.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分。

4. 询价采购文件的澄清、修改

4.1已获取询价采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向采购人提出。

4.2 采购人对询价采购文件进行澄清或修改的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分。

# 三、响应

5. 询价采购文件的获取

详见采购公告中获取询价采购文件的时间期限、地点、方式。

6.响应截至前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开响应文件开启前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者响应文件开启前答疑会。

7.询价保证金

按第二部分供应商须知前附表中要求执行。

8. 询价采购文件的语言

询价采购文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9. 响应文件的组成

9.1资格文件：

9.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

9.1.2年审有效期内的营业执照

9.1.3本项目的特定资格要求（未要求的，无需提供）。

9.2商务技术文件：

9.2.1响应函；

9.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

9.2.3分包意向协议（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供）；

9.2.4符合性审查资料；

9.2.5响应产品规格配置清单（若有）；

9.2.6商务技术偏离表；

9.2.7采购供应商廉洁自律承诺书；

9.3报价文件：

9.3.1响应报价明细表；

9.3.2报价文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效；

供应商提供虚假材料响应的，响应无效。

# 10. 响应文件的编制

响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照询价采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或询价评审小组查找不到有效文件是供应商的风险。

11.响应文件的签署、盖章

响应文件按照询价采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照询价采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

- 12.响应文件的提交、补充、修改、撤回

- 12.1 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。响应截止时间前未完成递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，采购人将拒收。

12.2在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得拆封开启响应文件。

12.3采购人可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

13.响应文件的无效处理

有询价采购文件规定的响应无效情形之一的，响应无效。

14.响应有效期

14.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于询价采购文件中载明的响应有效期的，响应无效。

14.2响应文件合格投递后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

14.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

四、响应文件开启、资格审查与信用信息查询

15.响应文件开启

15.1采购人按照询价采购文件规定的时间组织响应文件的开启，邀请所有供应商参加开标。供应商不足3家或者缴纳询价保证金少于3家（若有要求）的，不得拆封开启响应文件。

16.资格审查

16.1采购人依据法律法规和询价采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

16.2供应商未按照询价采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备询价采购文件中规定的资格要求，其响应无效。

16.3对未通过资格审查的供应商，采购人以质询形式告知其未通过的原因。

16.4合格供应商不足3家的，不再评审。

17.信用信息查询

17.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网《政府采购严重违法失信行为记录名单》(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当天的信用记录。

17.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与询价采购文件一起存档。

17.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与杭州临江环境能源有限公司采购活动。

# 五、评审

18.询价评审小组将根据询价采购文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评审标准，全面衡量各供应商对询价采购文件的响应情况。详见询价采购文件第四部分评审办法。

# 六、成交

19. 确定成交供应商与预成交结果公告

19.1采购人根据推荐的成交候选人中按顺序确定预成交供应商。

19.2预成交结果公告内容包括采购人的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，预成交供应商名称、地址和成交金额、成交公告期限。

19.3预成交公告期限为3天。

20. 成交通知

自成交供应商确定之日起10个工作日内，采购人向成交供应商发出成交通知书。

七、合同授予

21. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

22. 合同的签订

22.1 除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，与成交供应商按照询价采购文件确定的事项签订采购合同。

22.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

22.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入杭州临江环境能源有限公司黑名单。

22.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展采购活动。

- 23.履约保证金

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以转账或者电汇等形式提交。履约保证金的数额为采购合同金额的5%，项目验收结束后无息退还。

24.预付款

- 本项目无预付款。

八、询价保证金退还（若有）

25.询价保证金的退还

供应商的询价保证金将在采购人与中标人签订合同后全额退还。退保证金前，供应商必须提供加盖公章或财务专用章的收款收据（格式自理）。

26.供应商有以下情形之一的，询价保证金将不予退还：

26.1在报价有效期内撤销响应文件；

26.2擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；

26.3在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；

26.4法律、法规规定的其他情形。

九、验收

27.验收

27.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的采购项目，可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

27.2严格按照采购合同开展履约验收。采购人按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收单或者验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

27.3验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

十、其他。

28.如果有证据证明各供应商之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的供应商报价，并列入杭州临江环境能源有限公司不合格或者黑名单供应商名录，不得参与杭州临江环境能源有限公司采购活动。

29.本询价采购文件未及事项，在签订合同时双方友好商定；

30.凡涉及本次询价的解释权均属于杭州临江环境能源有限公司。

第三部分 采购需求

一、项目概况

1.项目名称：杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目全过程跟踪审计及结算审计服务

2.项目地点及周围环境：浙江省杭州市钱塘区临江循环经济产业园杭州临江环境能源有限公司三固项目厂区内。

3.建设规模：杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目，医疗废物处置处理规模为39500t/a，用地面积约 11.65亩，主要建设内容包括：医疗废物生产处理系统、暂存设施、废气成套处理设备、周转箱上料系统、周转箱清洗设备、车辆消毒设备、车辆出厂计量设施等生产系统。废水处理设施、分析化验设施、热能动力设施、维修设施 、计量设施、暂存冷库等辅助生产设施利用固废中心一期项目资源。本项目投资估算10794.15万元，概算9008.65万元，其中建安工程造价3535.71万元、设备购置费4056.34万元。本项目设计为8条生产线，分两期实施，土建及公辅配套设施一次性建设完成，本次招标内容为4条生产线、土建及公辅配套设施。本次招标建安工程造价3535.71万元、设备购置费2482.1243万元。

▲二、招标范围

1.审核工作内容包括但不限于以下规定：

1.1建安工程施工图预算编制及审核；

1.2施工阶段全过程工程造价跟踪控制；

1.3工程结算审核；

1.4其他（具体工作视实际情况派发任务单）

▲三、服务内容及要求

杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项开始至工程的造价结算终审完毕、财务决算的配合咨询服务完成。服务内容和要求（包括但不限于）：

1.施工图预算编制及审核

1.1设计单位完成施工图后，编制施工图预算并对工程总承包单位编制施工图预算进行审核，负责差异原因分析、依据查找，并出具各方认可的书面报告。

1.2按招标人和设计人要求提供该阶段其他相关服务。

2.施工阶段全过程造价控制

2.1建设项目现场跟踪审计服务期间，审计人员须满足以下出勤要求。项目负责人每周至少1天，安装专业、土建专业跟踪人员每周至少各1天。

2.2主要负责人参与造价控制有关的工程会议。

2.3根据招标人要求，对造价控制的工作流程提出合理化建议、编制实施细则，确定造价控制目标。

2.4根据施工承包合同、进度计划，编制用款计划书。

2.5负责审核每月(期)完成的进度款月报表，五日内审核完毕并提出付款建议书。

2.6协助招标人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，签署造价咨询意见单。做好设计变更及现场签证的工程量计量审核、设计变更技术经济分析，并向招标人提供造价控制重点和控制方向，三天内完成联系单审核，并形成审核报告并加盖公章。

2.7对涉及重大变更的项目协助招标人完善报批手续，需要时应采取必要的审核方法做好相关取证工作，帮助招标人完善基础资料和变更联系单。

2.8提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。参与变更材料设备的询价，协助招标人做好甲供或甲定乙供材料是否符合招标文件品牌、规格等要求进行抽查和试验，并确认是否按设计图纸及变更实施。严格把好建筑材料价格关，对于明显高于市场价格的无价材料，及时提供招标人予以控制。

2.9建立联系单台帐，按合同分别建立，区分设计变更、施工签证。每月10日前完成跟踪审计报告，主要内容包括但不限于项目当月联系单签证情况（包括联系单台帐电子版）、成本变动估算与市场异动情况、需提请招标人预警事项等；每缺少一次按1000元扣罚。

2.10做好过程中影像资料的记录（预埋及隐蔽工程等的记录）。

2.11按照施工招标（投标）文件、合同和有关规范，对新增项目严格把关，核实其真实性及最终实施情况；

2.12索赔审核、承发包方提出索赔时，根据施工合同和有关法律、法规，提供咨询意见。

2.13协助招标人审核施工单位报送的竣工结算送审资料，协助招标人向结算审计单位提交完整的结算资料及各项费用初审汇总表；若施工合同约定需分阶段结算的（若有），协助招标人向审计单位提交分阶段完工的工程结算资料。

2.14）每月月初参加成本控制例会并形成纪要，项目负责人及主要专业审计人员必须参加，每缺会一次按照项目负责人扣1000元，其他扣500元扣罚，直接从下一阶段酬金支付中扣除。

2.15参与造价控制有关的工程会议、监理例会、图纸会审等，按月、季度及项目主要节点出成本变动情况报告。

2.16工程结束后，向招标人提交全过程工程造价控制成果报告四份并归还全部资料（每缺一份原件按500元/份赔偿）。

2.17招标人要求的其他事项。

3.工程结算审核阶段

3.1工程竣工后，协助招标人核验施工单位递交的结算资料的完整性，符合结算审价要求；

3.2积极配合招标人的法定审计（含招标人上级各部门的审计）工作，并及时提交各项所需资料；

3.3编制工程竣工过程审计报告，项目完成后整理项目投资全部费用数据，编制提交投资控制执行情况对比表并向招标人提交《投资控制总结报告》；

3.4招标人要求的其他事项。

▲四、人员要求：

1.拟派项目负责人（具有在本单位注册的国家注册造价工程师）必须按时参加项目各类会议，此外每周到项目现场1天及以上（国定节假日除外），每次不得少于6小时（时间段在9：00—17:00间），若出现重大情况需24小时内到达指定地点（含节假日）。由招标人考勤，每周少一次罚1000元。及时处理项目约定范围内服务内容；

2.安装专业、土建专业跟踪人员现场办公时间每周不得少于各1次（工作日），每次不得少于6小时（时间段在9：00—17:00间），若出现重大情况需24小时内到达指定地点（含节假日）。由招标人考勤，每周少一次各罚500元；

▲五、付款时间节点

1.合同签订后1个月内，委托人支付咨询人合同价的5%预付款；

2.所有施工图预算审核完成及三方核对完成并经委托人确认后，委托人支付咨询人合同价的30%酬金；

3.在工程结算终审完毕并经委托人确认后一个月内，委托人支付咨询人55%酬金。

4.在工程财务决算审核完毕并经甲方确认后一个月内，甲方支付剩余合同价的10%审计服务费。

5.工程价款结算审计后核减额超过送审造价5%幅度以外及核增额的5%审计费用由送审施工单位支付，费率按浙价服[2009]84号文件执行。

第四部分  评审方法

根据法律法规等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，询价评审小组将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评审工作，择优推荐成交候选人。在评审期间，询价评审小组成员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况。

询价评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

二、评审组织

询价评审小组由采购人需求部门代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价评审小组成员总数的2/3。

评审工作由采购人组建的询价评审小组负责。询价评审小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购工作人员提交评审意见和评审报告。

三、评审纪律

1.评审是采购工作的重要环节，评审工作在询价评审小组内独立进行。询价评审小组将按照评审原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有询价评审小组应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.询价评审小组不得接受或参加供应商或与其有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评审期间，询价评审小组成员不得随意出入评审地点、与外界通讯、会客等。

5.在询价响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购工作人员及询价评审小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消询价响应资格。

6.为保证评审的公正性，在评审过程中，询价评审小组成员不得与供应商或与成交结果有利害关系的人进行私下接触。在评审工作结束后，凡与询价情况有接触的任何人，不得将询价情况扩散出询价评审小组以外。

7.询价过程中，询价评审小组成员对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评审结束后，询价评审小组成员应将全部资料整理上交采购人，严禁将询价过程中的任何资料带出询价现场向供应商或其他单位提供。

9.在成交结果公布前应对询价评审小组成员名单予以保密。

10.询价评审小组对各供应商的商业秘密予以保密。

11.询价评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个询价过程中，供应商企图影响采购结果的任何活动，可能导致其询价响应失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、询价程序

1.熟悉询价采购文件和评审办法。

2.采购工作人员按照询价采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的询价评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知询价评审小组应当回避情形；组织推选询价评审小组组长。

4）通报参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单。

5）根据需要简要介绍询价采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）询价评审小组组长组织询价评审小组独立评审。询价评审小组对拟认定为采购响应文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

有下列情形之一的，响应无效：

A.供应商不具备询价采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备询价采购文件中规定的资格要求）；

B.响应文件未按照询价采购文件要求签署、盖章、装订、密封、有效授权的；

C.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

D.响应文件中承诺的响应有效期少于询价采购文件中载明的投标有效期的；响应文件出现不是唯一的、有选择性响应报价的;

E.响应报价超过询价采购文件中规定最高限价的;

F.报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

G.供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

H.供应商提供虚假材料的；

I.供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

J.响应文件不满足询价采购文件的其它实质性要求的；

K.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

L在采购人规定的截止时间以后送达的响应文件；

M未要求缴纳询价保证金的（若有）。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，询价评审小组按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

7）询价评审小组根据询价细则，推荐成交候选人。

3.询价评审小组对有关询价采购文件、采购响应文件等的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的询价评审小组及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。询价评审小组发现询价采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者询价采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评审工作，重新组织采购活动。询价评审小组拒绝在评审独立意见书签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

采购经办人编写评审过程情况详细说明，记录包括采购项目基本情况（如采购人名称、项目名称、项目编号、采购内容、采购限价、采购方式、发布公告时间、公告发布网站、采购响应截止时间、响应单位情况等）、评审小组组成、评审方法和标准；评审情况、评审结果和成交候选人排序、询价评审小组的授标建议等详细内容。

五、询价评审细则

1.评审办法：询价评审小组应当从质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

1.1若出现税率不一致的情况，以除税总金额相对比。

1.2若出现相同总金额最低报价情况时，总金额最低报价相同的供应商再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购工作人员组织询价评审小组成员与供应商分别再进行一轮报价，以此类推。

- 2.响应报价出现前后不一致的，应按照下列原则修正：

- 2.1响应文件的报价函内容与响应文件报价明细表相应内容不一致的，以报价函为准；

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价为准，修改单价。

3.出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

3.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购限价的供应商不足3家的。

- 4.不再询价

第二次询价后，报价未超过采购限价的供应商或者经评审有效的供应商仍少于3个，采购方式由询价直接转为谈判，询价采购文件即为谈判文件，询价评审小组成员即为询价谈判小组成员，询价保证金转为谈判保证金（若有）。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号： LJGS-2023-

服务类采购合同

项目名称： 杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目全过程跟踪审计及结算审计服务采购项目

甲方：  杭州临江环境能源有限公司

乙方：

签订地：   浙江省杭州市钱塘区

签订日期：               年       月       日

目录

- 第一部分 合同书  ……………………………………………………………（页码）

- 第二部分 合同通用条款………………………………………………………（页码）

- 第三部分 专用条款……………………………………………………………（页码）

- 第四部分 安全协议……………………………………………………………（页码）

- 第五部分 廉洁协议……………………………………………………………（页码）

第一部分  合同书

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托全过程跟踪审计服务协商一致，订立本合同。

    - 一、工程概况

1.工程名称：杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目全过程跟踪审计及结算审计服务

2.工程地点：浙江省杭州市钱塘区临江循环经济产业园杭州临江环境能源有限公司三固项目厂区内

3.工程规模：杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目，医疗废物处置处理规模为40000t/a，用地面积约 11.65亩，主要建设内容包括：医疗废物生产处理系统、暂存设施、废气成套处理设备、周转箱上料系统、周转箱清洗设备、车辆消毒设备、车辆出厂计量设施等生产系统。废水处理设施、分析化验设施、热能动力设施、维修设施 、计量设施、暂存冷库等辅助生产设施利用固废中心一期项目资源。本项目设计为8条生产线，分两期实施，土建及公辅配套设施一次性建设完成，本次招标内容为4条生产线、土建及公辅配套设施。

4.投资金额：本项目投资估算10794.15万元，概算9008.65万元，其中建安工程造价3535.71万元、设备购置费4056.34万元。本次招标建安工程造价3535.71万元、设备购置费2482.1243万元。

5.资金来源：企业自筹

6.建设工期： 365天

    - 二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目跟踪造价服务委托服务内容包括：施工阶段全过程工程造价跟踪，施工图预算编制及复核，跟踪项目的结算审核等。

    - 三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自       年      月      日开始实施，至结算审计完成并出具成果文件及配合财务决算终结。

    - 四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：《浙江省建设工程造价咨询质量导则（试行）》（浙建站市[2013]5号）的相关要求。

    - 五、酬金或计取方式

1.酬金（审计服务费）：____________ （大写）（¥                ）。

2.计取方式：

酬金或计取方式详见本合同专用条件。

    - 六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.中标通知书或委托书（如果有）；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

3.专用条款及附录；

4.通用条款；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

    - 七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

    - 八、合同订立

1.订立时间：           年       月        日。

2.订立地点：        。

    - 九、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

    - 十、合同份数

本合同一式捌份，具有同等法律效力，其中委托人执肆份，咨询人执肆份。

委托人：（盖章）                     咨询人：（盖章）

法定代表人或其授权的                法定代表人或其授权的

代理人：（ 签字）                    代理人：（ 签字）

纳税人识别码：                      纳税人识别码：

住所：                              住所：

账号：                              账号：

开户银行：                          开户银行：

邮政编码：                          邮政编码：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

电子信箱：                          电子信箱：

第二部分　通用条款（略）

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15“不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期

付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.1任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2合同解除

6.2.1委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解

如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4联络

8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

- 专用条款

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言
    本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.3合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条款及附录；

4.通用条款；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》以及《建设部107号令》等。

2.委托人的义务

2.4委托人代表

委托人代表为：

2.5答复

委托人同意在 15 日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有全国注册造价工程师 资格条件，团队人员的数量为   人。

3.1.2项目负责人为：       ，履行本合同的权限为：负责整个项目的全过程跟踪审计及结算审计工作。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：咨询人可根据工程进展和工作需要调整项目咨询机构人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；咨询人更换项目咨询机构其他咨询人员，应以相当资格与能力的人员替换，经委托人同意后方可更换。

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间： /    。

咨询人向委托人提供的资料还包括：/  。

3.2.2咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后3 日内给予书面答复。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：浙价服[2009]84号，《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》浙建站计﹝2013﹞63号、《关于印发建设工程工程量清单计算规范2013浙江省补充规定二的通知》（浙建站计[2014]31号）、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《杭州造价信息》、《浙江造价信息》等以及省、市建设行政主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价办法和计价规定。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

咨询人应在本合同终止后7 日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为现场移交。

4. 违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1非咨询人原因导致合同终止，委托人需支付咨询人合同终止前已从事本合同之责任应获的一切服务费。由于委托人原或第三者的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以至增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。

4.1.2发生不可预见及不可抗力之因素如战争、地震、洪水、政治变局和委托人投资资金暂停等致使合约不能履行或不能全部履行时，委托人与咨询人双方协商解决，不受合同违约和责任赔偿条款制约，委托人需付咨询人于合同终止前之从事合同之责任应获的一切服务费。

4.1.3非委托人原因，咨询人违反本合同条款时，委托人有权终止合同并提前十天书面通知，并支付咨询人正确履行义务而完成部分或全部工作的服务费。因咨询人未能履行合同所承担的工程造价结算审核工作责任，委托人有权在跟踪审计服务合同金额内扣除相应的金额。

4.1.4若咨询人出现下列情形的，委托人有权要求咨询人赔付合同总额5%或相应经济损失的违约金：

（1）未真实、客观反映情况或揭露问题的；

（2）对发现的重大事项未及时披露、上报的；

（3）工程造价初审结果与终审结果差异较大的；

（4）出现审计质量问题或者服务质量问题的；

（5）其他不符合跟踪审计及结算审计工作要求和规定的情况。

4.1.5若咨询人出现下列情形的，调查属实的，委托人有权解除合同，停止支付跟踪审计费用，并要求咨询人支付20万元作为违约金：

（1）通过弄虚作假、串通作弊等不正当手段取得委托跟踪审计及结算审计业务的；

（2）无正当理由，未能及时完成审计任务，无法履行合同的；

（3）未披露应当披露的违法违规行为、重大风险、突发情况等重大事项的；

（4）审计工作存在错漏、失误，造成不良影响的；或提供的审计成果失实、审计结论不准确，且拒绝进行重新审计或纠正的；或审计结论避重就轻，且拒绝纠正的；

（5）存在与设计、代建、施工、监理等被审计对象串通舞弊，影响工程造价控制行为的；或存在“吃拿卡要”等违反廉洁自律规定行为的，或者利用职权帮助被审计对象谋利的；

（6）泄露国家秘密、商业秘密，给委托人造成损失和不良影响的；

（7）在合同执行期间，若咨询人发生重大审计质量或不良执业行为；

（8）存在其他违法、违纪、违规、违约行为的。

4.1.6项目实施阶段项目委托人如因工作需要，要求咨询人派员到项目现场参与审计工作，项目业主提前 24 小时内告知咨询人，咨询人应按约定的时间到场开展工作。若未能按要求到场，业主将扣以5000元/人次违约金。

4.1.7投标文件中承诺的人员进行跟踪审计工作，未经甲方同意，不得随意变更，如甲方同意更换项目负责人的，但同时按每次100000元的违约金处罚，更换其他审计人员的以每人次50000元违约金处罚。

4.1.8如因咨询人原因，咨询人未按约定时间提交成果报告，每延期一天扣除咨询人=1000元。

5. 支付

5.1支付货币

币种为： 人民币  ，汇率为：_____/______，其他约定：_______/____。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期15日前，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金

正常工作酬金的支付：

（1）合同签订后1个月内，委托人支付咨询人合同价的5%预付款；

（2）所有施工图预算审核完成及三方核对完成并经委托人确认后，委托人支付咨询人合同价的30%酬金；

（3）在工程结算终审完毕并经委托人确认后一个月内，委托人支付咨询人55%酬金。

（4）在工程财务决算审核完毕并经甲方确认后一个月内，甲方支付剩余合同价的10%审计服务费。

（5）工程价款结算审计后核减额超过送审造价5%幅度以外及核增额的5%审计费用由送审施工单位支付，费率按浙价服[2009]84号文件执行。

虽然存在上述关于时限的约定，但委托人支付每笔款项以收到相应阶段的下述付款申请文件为前提：

A、增值税专用收款发票（发票金额与每次支付的实际金额相等）；

B、每次支付前咨询人向委托人提交书面咨询费支付申请。

6. 合同变更、解除与终止

6.1合同变更
    6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定： /。 
    6.1.4因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法 / 。

6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括： /  。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：    /    。

7. 争议解决

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  2 种方式：
   （1）提请项目所在地仲裁委员会进行仲裁。
   （2）向项目所在地人民法院提起诉讼。

8.其他

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在3日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：        ，送达地点：        ，电子邮箱：        。

咨询人指定的送达接收人：        ，送达地点：        ，电子邮箱：        。

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。

9.补充条款

9.1建设工程造价咨询业务范围包括但不限于以下规定：

（1）建安工程施工图预算编制及审核

1.1设计单位完成施工图后，编制施工图预算并对工程总承包单位编制施工图预算进行审核，负责差异原因分析、依据查找，并出具各方认可的书面报告。

1.2按委托人和设计方要求提供该阶段其他相关服务。

（2）施工阶段全过程造价控制

2.1建设项目现场跟踪审计服务期间，审计人员须满足以下出勤要求。项目负责人每周至少1天，安装专业、土建专业跟踪人员每周至少各1天。缺勤考核按照项目负责人扣1000元/天，其他扣500元/天。

2.2主要负责人参与造价控制有关的工程会议；

2.3根据委托人要求，对造价控制的工作流程提出合理化建议、编制实施细则，确定造价控制目标；

2.4根据施工承包合同、进度计划，编制用款计划书；

2.5负责审核每月(期)完成的进度款月报表，五日内审核完毕并提出付款建议书。

2.6协助委托人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，签署造价咨询意见单。做好设计变更及现场签证的工程量计量审核、设计变更技术经济分析，并向委托人提供造价控制重点和控制方向，三天内完成联系单审核，并形成审核报告，加盖公章；

2.7对涉及重大变更的项目协助委托人完善报批手续，需要时应采取必要的审核方法做好相关取证工作，帮助委托人完善基础资料和变更联系单；

2.8提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。参与变更材料设备的询价，协助委托人做好甲供或甲定乙供材料是否符合招标文件品牌、规格等要求进行抽查和试验，并确认是否按设计图纸及变更实施。严格把好建筑材料价格关，对于明显高于市场价格的无价材料，及时提供委托人以控制；

2.9建立联系单台帐，按合同分别建立，区分设计变更、施工签证。每月10日前完成跟踪审计报告，主要内容包括但不限于项目当月联系单签证情况（包括联系单台帐电子版）、成本变动估算与市场异动情况、需提请委托人预警事项等；每缺少一次按1000元扣罚。

2.10做好过程中影像资料的记录（预埋及隐蔽工程等的记录）。

2.11按照施工招标（投标）文件、合同和有关规范，对新增项目严格把关，核实其真实性及最终实施情况；

2.12索赔审核、承发包方提出索赔时，根据施工合同和有关法律、法规，提供咨询意见；

2.13协助委托人审核施工单位报送的竣工结算送审资料，协助委托人向结算审计单位提交完整的结算资料及各项费用初审汇总表；若施工合同约定需分阶段结算的（若有），协助委托人向审计单位提交分阶段完工的工程结算资料；

2.14每月月初参加成本控制例会并形成纪要，项目负责人及主要专业审计人员必须参加，每缺会一次按照项目负责人扣1000元，其他扣500元扣罚，直接从下一阶段酬金支付中扣除；

2.15参与造价控制有关的工程会议、监理例会、图纸会审等，按月、季度及项目主要节点出成本变动情况报告；

2.16工程结束后，咨询人向委托人提交全过程工程造价控制成果报告四份并归还全部资料（每缺一份原件按500元/份赔偿）。

2.17委托人要求的其他事项。

（3）工程结算审核阶段

3.1）工程竣工后，协助委托人核验施工单位递交的结算资料的完整性，符合结算审价要求；

3.2）积极配合委托人的法定审计（含委托人上级各部门的审计）工作，并及时提交各项所需资料；

3.3）编制工程竣工过程审计报告，项目完成后整理项目投资全部费用数据，编制提交投资控制执行情况对比表并向委托人提交《投资控制总结报告》；

3.4）委托人要求的其他事项。

9.2服务要求：

（1）拟派项目负责人（具有在本单位注册的国家注册造价工程师）必须按时参加项目各类会议，此外每周到项目现场1天以上（国定节假日除外），每次不得少于6小时（时间段在9：00—17:00间），若出现重大情况需24小时内到达指定地点（含节假日）。由委托人考勤，每周少一次罚1000元。及时处理项目约定范围内服务内容；

（2）安装专业、土建专业跟踪人员现场办公时间每周不得少于各1次（工作日），每次不得少于6小时（时间段在9：00—17:00间），若出现重大情况需24小时内到达指定地点（含节假日）。由委托人考勤，每周少一次各罚500元；

（3）本工程造价咨询服务的目标：保证不突破本工程概算；

（4）咨询人应对本工程的投资额等相关数据保密，并在签订工程造价咨询服务合同时签订保密协议；

（5）各项跟踪审计、工程结算审核误差率均不得超过±3%；稽核核减金额误差按招标文件相关规定执行；

（6）结算审核工作的基本任务：以工程承发包合同约定为依据，在符合国家相关法律、法规的前提下，实事求是地完成各项合同结算审核。

（7）结算审核工作应遵循信守合同、实事求是、公平公正，风险共担的原则。

（8）工程结算审核应严格执行合同条款，合同规定不予调整的项目结算审核中一律不再调整，如因国家宏观经济政策影响造成与合同签订状态差异较大或特殊事件需报委托人批准后调整。

（9）本工程结算审核工作实行全过程动态管理，要求咨询人在工程现场及时按各标段施工合同（含补充协议）约定进行变更费用、单价（准单价）承包、暂定金额、预算下浮项目、工程量清单承包项目、现场签证审核、以及合同范围确认等工作，满足委托人工程结算进度要求。

（10）单项工程竣工结算审核应在验收后一个月内完成；跨年度合同，当年发生的材差、变更、委托等结算审核应在当年完成，最迟不得超过第二年一季度，各合同结算审核不能影响工程整体竣工决算进度。

（11）结算审核完成后，将其与对应的批准概算（或执行概算）进行对比、分析。

9.3审核时限要求：

| 施工图预算阶段 | 施工图预算编制与审核，时间为30日历天 |
| --- | --- |
| 施工阶段 | 施工合同的审核，时间为5日历天 |
|  | 施工组织设计的审核，时间为10日历天 |
|  | 工程变更的审核，原则为3日历天，特殊情况另行协商 |
|  | 工程洽商的审核，时间为3日历天 |
|  | 隐蔽工程记录的审核，时间为3日历天 |
|  | 主要材料、设备的询价与审核，时间为5日历天 |
|  | 进度款支付的审核，时间为5日历天 |
|  | 工程索赔的审核，原则为5日历天，特殊情况另行协商 |
| 结算阶段 | 工程结算资料的审核 |
|  | 工程结算书的审核 |
| 决算阶段 | 出具全过程造价控制成果报告 |
|  | 积极配合委托人的法定审计工作 |

9.4咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的损失：咨询人出具的咨询成果误差控制在±3%以内，超过该值则扣除酬金的10%；

9.5咨询人在提供咨询服务过程中，不得参与施工单位的宴请、不得接受施工单位的礼金及有价证券。如有发生，咨询人承诺按相应比例扣减直至扣除全部咨询酬金，情节严重的则承担相应的法律责任。

- 第四部分  安全协议（若有）

包单位：杭州临江环境能源有限公司（简称甲方）

承包单位：                （筒称乙方）

甲方将                委托给乙方承包，为全面落实安全生产管理工作，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关法规、地方政府有关规定，明确双方的安全环保责任，加强对承包单位的管理，维护生产区域正常的生产和工作秩序，保证安全生产，以确保服务安全，经双方协商达成一致特签订如下条款，双方必须共同遵守执行。

一、服务项目

1.项目名称：

2.项目地址：位于浙江省杭州钱塘区临江街道杭州临江环境能源有限公司厂区内。

二、甲方职责

1.甲方对乙方资质进行审查，确保符合要求，并为乙方正常服务场所工作提供便利，        项目实施前就各实施区域的现状及周边情况向乙方进行交底。如：实施项目周边的电缆线、消防管道及排水沟及周边车辆行驶情况等。

2.为本项目指定专人负责具体的联系沟通工作。

3.做好与本项目有关的其他各级单位的沟通协调工作。

三、乙方职责

1.建立健全本单位该项目的安全生产责任制度和安全生产管理制度，健全组织机构，落实本现场专职安全管理人员。

2.乙方在项目服务期间，必须对工作人员进行安全生产教育，落实安全技术交底工作，确保各类专业技术人员持证上岗。

3.乙方应遵守甲方相关的安全生产管理制度，在禁烟区内严禁吸烟以及擅自动用各类明火（动用需经审批），并在现场设置灭火器材及警示标识。

4.乙方在项目服务期间应严格按照用电规范要求，严禁私拉乱接电线，各类电器、照明设备必须使用防爆产品或设置防爆装置。

5.乙方内部要建立安全生产检查制度、落实自查自检，按“定人、定时间、定措施”的隐患整改原则，消除现场不安全因素。

6．安全、规范、文明、科学作业，不损坏甲方的地上地下各类设施，确保项目实施区域安全有序。

7.接受甲方的监督检查。

四、违约责任

1.在项目服务过程中，乙方必须做到安全生产，并服从甲方管理人员的调度指挥，有下列行为的，乙方扣罚履约保证金500-1000元/次：

①不服从甲方指挥，强令冒险作业；

②未按要求参加甲方组织的各项安全检查、会议活动；

③工作人员在禁烟区擅自动火、吸烟；

④工作人员未按规定穿戴劳动防护用品，经劝说不听或不服从管理的；

⑤项目服务过程造成环境影响。

2.乙方在项目服务过程中有下列行为的，扣罚履约保证金5000元/次：

①由于乙方原因造成甲方被主管单位、新闻媒体、12345公开电话投诉或其他上级有关部门书面警告等通报批评的；

②乙方未履行职责，经甲方三次书面警告的，进行停业整顿的，每次停业整顿。

3.乙方项目服务人员无证驾驶车辆（设备）、特殊工种无证上岗、消防器材配置缺损已提醒二十四小时无改进措施等现象，扣罚保证金2000元/人·次。

4.乙方在项目服务过程中，对甲方的设施、绿化道路造成影响，由乙方应按甲方要求及时进行原貌恢复或清理，如乙方未能及时进行处理的，甲方有权委托相关部门执行，相应费用在乙方履约保证金中扣除。

5.乙方在项目服务过程中，造成甲方生产设施损坏或给甲方生产造成明显影响的，根据设施损坏和影响的程度，乙方须按价给予赔偿，并处罚款。若影响周边生态环境，应按污染程度给予全责赔偿（包括被环保职能部门的处罚）。

6.发生紧急情况，乙方应及时向上级主管和甲方报告，同时向相关领导或值班人员汇报。如发生人员伤亡应迅速抢救伤员，并在第一时间送就近医院。

7.在项目服务期间，乙方发生的安全事故以及造成的人员或财产损失由乙方全额负责。

8.其他违反甲方相关安全规章制度的现象，根据违规情况每次酌情扣罚履约保证金200—1000元。

五、其他

本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人：                  法定代表人或授权代理人：

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

签订日期：                                签订日期：

- 第五部分 廉洁协议

甲方：杭州临江环境能源有限公司

乙方：

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

一、甲、乙双方约定

1.甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及采购人主管部门关于市场准入、项目招标投标、市场经济活动等有关法律、法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

2.甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，  自觉按合同约定履行责任。

3.甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反管理相关规章制度。

4.甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

5.甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

6.甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法人代表、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

二、甲方（含甲方人员）廉政责任

1.不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、

礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方的以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

2.不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

3.不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

4.不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

5.对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方监察审计部门。

6.对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

三、乙方（含乙方人员）廉政责任

1.不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

2.不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

3.不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

4.不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

5.对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

6.对甲方提供的乙方（含乙方人员）违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

7.乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

8.乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

四、违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

1.甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权中止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

3.甲方双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

4.甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

5.由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

6.甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

五、有效期

本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

甲方（盖章）：杭州临江环境能源有限公司

法定代表人或受委托人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

第六部分 应提交的有关格式范例

（密封封面格式）（仅供参考）

报价文件

开标时启封

采购项目名称： 杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目全过程跟踪审计及结算审计服务采购项目（重新询价）

采 购 人：  杭州临江环境能源有限公司

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价单位联系方式：

日期：

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（2）年审有效期内的营业执照……………………………………………（页码）

（3）本项目的特定要求（如果有）…………………………………（页码）

一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州临江环境能源有限公司：

我方参与杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目全过程跟踪审计及结算审计服务采购项目（重新询价）【项目编号：202310011】采购活动，郑重承诺：

（一）具备以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

- 二、营业执照

三、本项目的特定要求

（根据采购公告本项目的特定要求提供相应的材料，如业绩证明材料、特殊行业许可证书等；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

# （1）响应函………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明）…………………（页码）

（3）分包意向协议（如果有）…………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（5）拟委派本项目审计人员配备情况总表……………………………………（页码）

（6）针对本项目的审计实施方案………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（8）供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

（9）供应商股东信息及出资比例信息表………………………………………（页码）

（10）审计投标承诺函………………………………………………（页码）

# 一、响应函

杭州临江环境能源有限公司：

我方参加你方组织的杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目全过程跟踪审计及结算审计服务采购项目（重新询价）【项目编号：202310011】采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起    天（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2需满足的资格要求（未要求的，无需提供）；

2.1.3本项目的特定资格要求（未要求的，无需提供）。

2.2商务技术文件：

2.2.1响应函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5响应产品规格配置清单；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1报价函

2.3.2响应报价明细表；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应询价采购文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照询价采购文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.5如我方在响应过程中，发生询价采购文件规定的采购人可以不退还询价保证金的情形的，我方同意采购人不退还我方缴纳的全部询价保证金。

- 其他补充说明:              。

供应商名称（盖章）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书

杭州临江环境能源有限公司

（报价单位全称）法定代表人  （姓名）  授权（全名、职务、身份证号码）为参与贵方的杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目全过程跟踪审计及结算审计服务采购项目（重新询价）项目编号：202310011  授权代表，响应采购整个过程中的一切事项，其在报价过程中的一切活动本公司均予承认，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年   月   日起至   年   月   日止（不小于90天）。

授权代表无转委托权。

特此告知。

供应商名称：（公章）

法定代表人签字：

授权代表签字：

授权代表联系方式：

签发日期：  年  月   日

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件3）；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照询价采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用签字或盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的响应有效期不少于询价采购文件中载明的响应有效期。 | 响应函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足询价采购文件的其它实质性要求。 | （“▲” 系指实质性要求条款，明确要求提供材料的，按要求提供相应的材料；未明确要求提供材料的，依据商务技术偏离表） | 见响应文件第 页 |

## 五、拟委派本项目审计人员配备情况总表

项目名称：

招标编号：

| 拟在本项目任职 | 分工 | 姓名 | 职称 | 相关执业资格证书及编号 | 专业 | 完成项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 项目工作组成员 | 工程造价组 |  |  |  |  |  |
|  | 设备安装组 |  |  |  |  |  |
|  | 财务组 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 项目负责人简历表

项目名称：

招标编号：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目任职、分工 | 项目负责人 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从业年限 |  |  |  |  |
| 资格证书及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完或在建跟踪审计（或结算审计）工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 建设单位 |  |  | 工程规模 |  |  | 任职 |

注：本表后附件资料要求详见评标办法资格审查条款。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 项目工作组审计人员简历表

项目名称：

招标编号：

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目任职、分工 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 造价从业年限 |  |  |  |  |
| 资格证书及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 建设单位 |  | 工程规模 |  |  | 任职 |

注：1、此表每人一张；

2、本表后附件资料要求详见评标办法资格审查条款。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

六、针对本项目的审计实施方案

投标人审计实施方案应含（但不限于）以下内容：

1. 全过程造价咨询控制案例，提供本企业积累的已完成项目解决难点及争议问题的具体案例1个；

2．对本项目跟踪审计的主要工作内容、服务重难点分析及配套措施；

3．本项目跟踪审计服务组织机构设置及项目工作组服务质量保证措施（含人员到位保障措施）；

4．本项目建设工程总体造价成本控制建议及审计服务配套措施；

5．其他补充内容。

审计服务质量和廉洁自律保障措施

为严格遵守职业道德，加强审计人员管理，客观公正、廉洁自律，依法、依约履行跟踪审计职责，提高审计服务意识和服务水平，确保审计工作质量，现提出如下措施：

（具体内容陈述）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 询价采购文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应询价采购文件的全部要求

八、供应商廉洁自律承诺书

杭州临江环境能源有限公司

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消或者中止我单位响应、成交合同，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行采购活动，并通报上级部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月   日

- 九、供应商股东信息及出资比例信息表

| 序号 | 股东 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

日期：     年     月 	  日

- 管理关系表

| 序号 | 存在管理系的单位全称 |
| --- | --- |
| …… |  |

供应商（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

日期：     年     月 	  日

注：

1、若供应商为非事业单位，则填写《供应商股东信息及出资比例信息表》；若供应商为事业单位，则填写《管理关系表》。

2、若供应商未按实际情况填写或填写虚假信息或漏填错填，经询价评审小组讨论后，应作无效响应文件处理。

十、审计投标承诺函

根据《项目审计招标公告》要求，依据本投标人自愿，特此郑重承诺如下：

一、已详细阅读并已完全理解全部招标评审文件及相关资料、附件，同意放弃对此有不明和误解的权利。

二、中标后服从相关主管部门的全程业务监督、检查、指导和管理，及时出具书面审计报告和管理咨询建议书，反映问题，提出合理化审计建议意见，确保审计报告真实性、合法性；

三、中标后严格遵守职业道德，加强审计人员管理，客观公正、廉洁自律，依法、依约履行跟踪审计职责，提高审计服务意识和服务水平，确保审计工作质量。

四、中标后不将受托审计业务转让或转、分包；

五、递交的投标文件真实、合法，不存在与事实不符的故意隐瞒以及其他弄虚作假行为。

六、其他相关承诺：     （按需填写）     。

如发生上述违反承诺和有关法规、规定的，愿意承担相应责任，自觉接受相关主管部门作出相应处理、处罚。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

# 报价文件部分

一 、 报价函

杭州临江环境能源有限公司：

1.我方仔细研究了 杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目全过程跟踪审计及结算审计服务采购（重新询价）项目（项目编号：202310011）询价采购文件（包括采购补充文件）的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥      元,）的总报价（税率为      %）承担本项目的相关工作，交货期按询价采购文件要求，项目负责人	。

2.我方已详细审查全部询价采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.如我方在响应过程中，发生询价文件规定的采购人可以没收询价保证金的情形的，我方同意采购人没收我方递交的全部询价保证金。

5.                                  （其他补充说明）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

日 期 ： 年 月 日

一、响应报价明细表

杭州临江环境能源有限公司：

按你方询价采购文件要求，我们作为本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下响应报价明细表的价格完成 杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目全过程跟踪审计及结算审计服务采购（重新询价）【项目编号：202310011】的实施。

响应报价明细表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跟踪审计服务 | / | / | 1 |  |  |  |
| 2 | 结算审计服务 | / | / | 1 |  |  |  |
| 响应报价合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  | % |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在《响应报价明细表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3、特别提示：采购人将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、成交标金额予以公示。

附件

附件1：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

询价采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：

业务专用章使用说明函

杭州临江环境能源有限公司：

我方         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目全过程跟踪审计及结算审计服务采购（重新询价）【项目编号： 202310011  】响应活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：     年     月   日

附：

供应商法定名称章（印模）               供应商“XX专用章”（印模）

附件3：

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为 杭州市第三固废处置中心医疗废物高温蒸煮项目全过程跟踪审计及结算审计服务采购（重新询价）【项目编号：】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将 XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

供应商名称(签名)：

分包供应商名称：(签名/公章)：

……

日期：  年  月   日