# 杭州市城市建设投资集团有限公司小额工程施工交易文件示范文本

（2025版）

杭州市城市建设投资集团有限公司

杭州市安居集团有限公司

二〇二五年八月

（临江公司2026年渗滤液调节池、垃圾仓大修施工采购项目）

(交易项目编号：NY-1gGJ2601001 )

# 交易文件

# （公开竞标）

发包人：杭州临江环境能源有限公司 (单位盖章)

代理机构： 杭州建设工程造价咨询有限公司 (单位盖章)

2026年01月29日

## 目 录

第一章   交易公告

第二章   交易须知

第三章   评审办法

第四章   合同条款及格式

第五章   工程量清单编制

第六章   图纸

第七章   技术标准和要求

第八章   响应文件格式

# 第一章交易公告

临江公司2026年渗滤液调节池、垃圾仓大修施工采购项

目

交易公告

### 1.发包条件

临江公司 2026 年渗滤液调节池、垃圾仓大修施工采购项目已由杭州临江环境能源有限公司批准建设，交易项目编号为 NY-1gGJ2601001，建设资金来自  国有自筹，出资比例为 100%，发包人为杭州临江环境能源有限公司，委托代理机构为  杭州建设工程造价咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该临江公司 2026 年渗滤液调节池、垃圾仓大修施工采购项目进行公开竞标。

### 2.项目概况与发包范围

2.1 项目概况：项目概算（建安部分）：554 万元，小额工程预算：554 万元；小额工程招标控制价：475.1452 万元；建设规模：能源运行中心#1、#2 垃圾仓池壁检查及修理、水箅子更换、渗滤液沟道间及渗滤液收集池清理，渗滤液调节池 A、调节池 B、事故池清淤及污泥清理（总约 22000 吨，具体量以发包人外运处置的过磅单为准）堆放至厂区内指定地点由发包人负责处置。其中垃圾仓防水层修复、裂缝堵漏工程量根据检查情况确定，水箅子制作及更换的数量根据现场实际需求确定，沟道间及渗滤液收集池清理的垃圾和淤泥数量根据实际情况确定；渗滤液调节池 A、调节池 B、事故池淤泥数量根据实际情况确定，建设地点：浙江省-杭州市-钱塘区。

2.2 发包范围与内容：能源运行中心#1、#2 垃圾仓池壁检查及堵漏、水箅子更换、渗滤液沟道间及渗滤液收集池清理；渗滤液调节池 A、调节池 B、事故池清淤及污泥清理。招标文件、工程量清单及施工图范围内的全部内容。

2.3 施工总工期：210 天（其中：单侧垃圾仓、收集池及沟道间 60 天（不含单侧垃圾仓内部垃圾各区域转运时间），合计 120 天；调节池及事故池 90 天），分阶段施工，第一阶段150 天，暂计划 2026 年 3 月份开始单个垃圾仓、收集池及沟道间施工；第二阶段 60 天，暂定 2027 年春节前后开始另个垃圾仓施工，具体时间根据现场垃圾量及生产计划确定。若施工过程中项目有参观接待停工的或因发包人原因导致工期延后的，工期予以顺延。

### 3. 资格要求

（一）潜在承包人：

3.1 具备 具备 施工总承包 市政公用工程施工总承包 三级 或者具备 专业承包 环保工程专业承包 二级资质；

■3.2 具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业

分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；

■3.3承包人自2023年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准）应具有至少1个生活垃圾焚烧项目类似垃圾仓/坑修理/清淤或污水处理厂类似水池修理/清淤业绩；【业绩证明材料：提供合同复印件及发票等证明材料】；

3.4本次发包不接受联合体响应；

■3.5与发包人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理、关联关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标【承包人须提供其股东信息及出资比例信息】；

（二）拟派项目负责人：

3.6拟派项目负责人具有注册在潜在承包人企业的市政公用工程二级及以上建造师执业资格，同时具有对应有效的安全生产考核合格证书；

■3.7如在响应截止日存在有其他任何在建合同工程的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次交易；

□3.8项目经理需配合办理发包备案手续，具体要求：          ；

□3.9    （发包人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。

注：上述证明资料须齐全、有效，复印件应加盖潜在承包人单位公章，并在响应文件中提供。

### 4.交易方式

本项目交易方式采用公开竞标。

### 5.交易文件的获取

5.1 获取方式：本项目交易文件、相关技术资料和图纸、补充更正文件（答疑、澄清）

均 以 网 上 下 载 方 式 发 放 ， 潜 在 承 包 人 登 录 招 必 得 -建 易 招 标 采 购 平 台	（https://www.zhaobide.com/） 自行下载交易文件（潜在承包人在网站公告页查看公告附件信息，交易文件需登录后进行下载）；

5.2 获取时间与提疑时间：见交易公告；

■5.3 发包人将对潜在承包人疑问作出统一的解答，并以补充更正文件的形式发出，截止时间见交易公告（按前附表规定不作澄清或提疑的项目除外）。

5.4 本项目相关公告在杭州城投采购平台（https://jczx.hzcjtz.com）、招必得-建易招 标 采 购 平 台 （ https://www.zhaobide.com/） 、 中 国 招 标 投 标 公 共 服 务 平 台	（ https://bulletin.cebpubservice.com/） 、 杭 州 市 环 境 集 团 有 限 公 司 网 站 	（ https://www.cnlandfill.net/index.aspx） 、 杭 州 临 江 环 境 能 源 有 限 公 司 网 站 	（https://www.ljhjny.com/）发布 ，如公告 内容不一致 的 以招必得-建 易招标采购平 台（https://www.zhaobide.com/）发布的信息为准。

### 6.响应文件的递交

6.1 响应文件递交截止时间（投标截止时间）：见交易公告；开标时间：见交易公告。

6.2 交易担保交纳：本项目需要交纳交易担保。交纳截止期限：见交易公告；交纳担保的具体要求详见交易文件前附表；

6.3 响应文件递交方式：

线上递交（电子标）：本项目采用电子招投标交易方式，潜在承包人在响应文件递交截止 时 间 前 使 用 专 用 密 钥 加 密 上 传 电 子 响 应 文 件 至 招 必 得 -建 易 招 标 采 购 平 台（https://www.zhaobide.com/）；开标直播平台为招必得-建易招标采购平台，潜在承包人代表无需到场。

电子标交易的说明：①注册登记及认证：首次参加招必得-建易招标采购平台交易的潜在承包人，应于响应文件递交截止日前（法定公休日、法定节假日除外）完成“招必得-建易招标采购平台 ”注册登记和企业信息认证。②申领 CA 数字证书：取得 CA 数字证书后在系统里绑定，方可制作响应文件、参加交易活动（仅递交方式为“线上递交 ”的项目需要使用 CA锁）；若已有杭州市公共资源交易中心天谷 CA 锁，不用重复办理（天谷 CA 办理客服电话：

400-0878-198，QQ：2330352291）。③下载制作工具：在“招必得平台 ”首页>工具下载页面，下载安装最新版“招必得-投标工具 ”（仅递交方式为“线上递交 ”的项目需要使用投标工具）。若对项目电子交易系统操作有疑问，可联系招必得平台客服（客服电话：400-0666- 571，QQ：3007923378）。

### 7.联系方式

发 包 人：杭州临江环境能源有限公司

地    址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路 10388-123 号

联 系 人：陈工

电    话：0571-81997921

代 理 机 构：杭州建设工程造价咨询有限公司

地      址：杭州市萧山区民和路481号联合中心北区D座4楼代理部2

联  系  人：李月园、周婉卿

电      话：17681859928、13666671903

监督部门：杭州临江环境能源有限公司监察审计部

联 系 人：李工

电    话：0571-81997962

# 第二章交易须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目 的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 临江公司2026年渗滤液调节池、垃圾仓大修施工采购项目 |
| 2 | 计划工期要求 | 计划工期：210个日历天，分阶段施工。 第一阶段150天：计划开工日期：2026 年 03 月 04 日（具体时间以实际开工报告为准）。 计划竣工日期： 2027 年08月 01 日（具体时间以实际竣工为准） 第二阶段60天：计划开工日期：2027 年 02月 01 日（具体时间以实际开工报告为准）。 计划竣工日期： 2027 年04月 10 日（具体时间以实际竣工为准） □本工程定额施工工期： / 个日历天。应依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20％。超过的应在交易文件中明示增加赶工费用。 |
| 3 | 工程承包方式 | 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工等。 |
| 4 | 质量要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 |
| 5 | 本项目需要至少配备的人员情况 | 本项目需至少配置： 项目经理 （ 1 ） 人、技术负责人（ 1 ）人、质量员（ 1 )人、安全员（ 1 ）人 ；其他：（ 1 ） |
| 6 | 是否允许分包 | ■不允许。 □允许。分包的工程内容： 分包企业应符合规定的资格要求。允许分包的，成交后以分包方式履行合同的需提供分包意向协议。 |
| 7 | 潜在承包人要求澄清交易文件 | 详见交易公告。 注：采用最低价法、合理低价法的邀请竞标项目，原则上不作澄清或提疑，默认提出问题截止时间同响应文件递交截止时间；如确需澄清的，由受邀潜在承包人书面提交异议至发包人或代理机构，经确认需修改交易文件的，由发包人发布更正答疑公告并延期。 |

| 8 | 交易文件澄清发出的形式 | 详见交易公告。 补充更正文件将在杭州城投采购平台（https://jczx.hzcjt z.com）、招必得-建易招标采购平台城投集团专区（www.zh aobide.com）、中国招标投标公共服务平台（https://bull etin.cebpubservice.com/）上发布。在响应开启前，潜在承包人须随时关注网站的最新答疑澄清信息，自行下载。 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 潜在承包人确认收到补充更正文件 | 潜在承包人应自行关注杭州城投采购平台（https://jczx.h zcjtz.com）、招必得-建易招标采购平台城投集团专区（ww w.zhaobide.com）、中国招标投标公共服务平台（https:// bulletin.cebpubservice.com/）、杭州市环境集团有限公司网站（https://www.cnlandfill.net/index.aspx）、杭州临江环境能源有限公司网站（https://www.ljhjny.com/ ) 发布的补充文件信息，发包人不再逐一通知。潜在承包人因自身贻误行为导致响应失败的，责任自负。 |
| 10 | 响应文件的组成 | （1）资信标及资格审查文件； ■企业分管安全生产副经理、企业经理、技术负责人的任命书复制件； □其他响应资 料： 。 （2）技术标（宜 300 页以内）； □技术标其他响应资料： 。 （3）商务标； □其他响应资料： 。注： 1.以上内容都必须使用交易文件提供的格式或大纲，除另有规定外，潜在承包人不得修改，并要求按照上述次序编制，否则视作响应文件未按交易文件规定的格式填写，关键内容缺失。未提供格式的内容请各潜在承包人自拟。 □2.本项目采用最低价法或合理低价法，实行技术响应承诺制。技术标文件可仅提供技术响应承诺书。 □3.本项目技术标采用暗标。技术标（暗标）文件需上传至投标工具内，暗标文件中不得出现直接反映潜在承包人身份或人员姓名的信息，不得出现直接反映潜在承包人身份或人员姓名的标记。 |
| 11 | 最高报价限价 | (1)最高报价限价为 475.145200 万元。 (2)暂列金额为： 22.6260 万元。 □ (3)风险控制价 / 万元，为防止恶意低价竞争，最高报 |

|  |  | 价限价的 / ％作为风险控制价，成交价低于风险控制价 的，成交人还须向发包人提供风险控制价和成交价的差额担保。 注：采用最低价法或合理低价法的，不设置风险控制价；采用综合评估法的，发包人可以参照《关于公布杭州市房屋建筑和市政基础设施项目风险控制价设定幅度的通知》（杭建市通知〔2025〕24 号），根据项目实际情况设定风险控制价。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 响应文件有效期 | 90 日历天 (从响应截止之日起算)。 |
| 13 | 交易担保 | 1.是否提供交易保证金： 是 2.金额：人民币 95000 元（不得超过项目控制价的2%，且最高不得超过 50 万元） 3.交纳截止期限： 见交易公告 。 4.交纳方式： 银行转账 ■（1）银行转账（通过建易投标保证金平台进行缴存确认）： 户名：杭州市安居集团有限公司交易保证金专户。 帐户： 33050161823500003627 。 开户银行：中国建设银行股份有限公司杭州中山支行 。 重要提醒： ① 保证金缴存关联相关路径：用户可登录招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/），点击导航栏的“保证金”模块，跳转至建易投标保证金平台，根据项目进行保证金缴存申请及缴存关联确认，可点击“操作手册”查看保证金平台操作手册，平台咨询电话：400-0666-571， QQ：3007923378。 ② 应当从潜在承包人基本账户转出，转账完成后须在建易交易保证金平台上进行项目关联操作后才可认为项目保证金交纳成功，并可下载缴存确认单（根据项目进行单笔转账，不支持合并转账）。 ③ 开标时，以招必得建易招标采购平台的保证金缴存关联数据回传作为交易保证金交纳的依据。 □（2）保证保险（通过建易投标保证金平台申请）： 重要提醒： |

|  |  | ① 申请保证保险相关路径：用户可登录招必得建易招 标采购平台（https://www.zhaobide.com/），点击导航栏的“保证金”模块，跳转至建易投标保证金平台，选择“电子投标保证保险[立即申请]”进入金联安保证保险平台，通过项目编号或项目名称“引入项目”按提示操作，可点击“查看操作指引”查看操作手册，平台咨询电话：400-0666- 571，QQ：3007923378。 ② 申请保证保险相关链接： https://bzj.zhaobide.com，申请保证保险选择城投集团小额电子标（或登录招必得 APP，申请保证保险），平台咨询电话：400-0666-571，QQ：3007923378。 ③ 申请保证保险，用户需完成以下所有步骤：资料申请、信息确认提交、缴纳保费、关联确认、自动核保/生成保单、查看并下载保单。 ④ 注意：缴纳保费请使用招必得-建易投标保证金平台，右上角“我的信息 ”中的企业银行账户进行打款；打款完成请根据提示继续完成投标保证保险的关联（根据项目进行单笔缴纳，不支持合并缴纳），确认后可打印保单。 ⑤ 开标时，保证保险方式以招必得建易招标采购平台的保证保险数据回传作为交易保证金缴存的依据。 5.其他说明：重新发包项目，参与交易的潜在承包人仍需按上述规定要求重新递交交易担保。 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 电子响应文件的制 作、加密和盖章要 求 | 1. 下载最新版“招必得-电子投标工具”并安装，完成响应文件制作，生成后缀名为“.加密投标书”的电子响应文 件。电子投标工具详见招必得网站（https://www.zhaobide .com/Web/DownloadPage）首页并进入“工具下载”页面。注：生成的电子响应文件在投标工具中打开，查看是否可以正常打开，否则影响响应文件正常解密。 2. 电子响应文件包括资信标及资格审查文件、技术标、商务标 3 个部分，应分别放入投标工具相应的模块。 3. 响应文件格式文件要求潜在承包人盖章、法定代表人印章的地方，潜在承包人均应使用 CA 数字证书加盖潜在承包人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体响应的，除联合体协议书、响应函格式之外的仅由联合体牵头人 |

|  |  | 加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。 4. ■响应文件所附证书证件、业绩证明文件、交易保证金等证明材料用原件复制件并加盖潜在承包人电子印章。 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 开标准备 | 发包人或代理机构在进入开标前应开启项目直播，直播工具可在电子交易平台下载；潜在承包人可在开标时进入“城投云上开标大厅”（网址）观看开标情况。 |
| 16 | 评审办法 | ■综合评估法 B（技术标打分制） |
| 17 | 评审小组 | 采用综合评估法的项目，由发包人组建评审小组按照评审办法规定的程序和标准推荐成交候选人。评审小组由 1 名发包人代表和具有评审能力的专业人员共同组成，成员人数不少于 5 人及以上单数。其中发包人代表是经发包人授权熟悉项目需求和政策法规的工作人员；具备评审能力的专业人员从集团公司评标专家库中以随机抽取方式确定，且不得少于评审成员总数的三分之二；代理机构人员不得参加本机构代理项目的评审。 |
| 18 | 响应文件的质询 | □不质询。 ■发包人或组建的评审小组认为响应文件需要潜在承包人进行澄清、说明或者补正的，按以下要求进行质询： (1)澄清回复时间不得超过在发出通知后 30 分钟(该时间填报不得超过30分钟)，潜在承包人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，发包人或评审小组有权否决其响应。潜在承包人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视为潜在承包人不予回复或确认。 (2)发包人或评审小组对潜在承包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求进一步澄清、说明或补正，直至满足发包人或评审小组的要求。 (3)潜在承包人拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，发包人或评审小组可以否决其响应。 |
| 19 | 否决响应文件的情形 | 详见第三章评审办法。 注：拟作出否决响应文件决定的，应先向潜在承包人进行质询。按照评审办法被否决的，应在成交候选人公示时予以公布。 |
| 20 | 推荐成交候选人 | 根据评审结果排名顺序推荐 1 个成交候选人。 (不超过 3 个 ) |

| 21 | 成交结果确认 | 发包人应当按照成交候选人名单排序，确定排名第一的成交候选人为拟成交人。 发包人发出成交确认书前，应组织对拟成交人和其拟派项目负责人进行查验，以下凡一项核验不符合交易文件规定的，取消其成交资格，发包人将按照成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人或重新组织交易： (1)核验有效的《安全生产许可证》和企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人)有效的安全生产考核合格证书；“浙江省建筑市场监管公共服务系统 ”上最新资质动态核查结果处于“合格 ”状态； (2)查询拟成交人及拟派项目负责人的信用信息： ①未被列入建筑市场严重失信名单(以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准)； ②响应文件递交截止日之前三年(含)内无行贿犯罪记录(以中国裁判文书网为准)； ③未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单(以“信用中国 ”网站查询为准)，未被列入严重失信黑名单（以“信用杭州 ”网站查询为准）； ■④省外企业按规定办理“省外建设工程企业进浙备案 ”手续。 (3)拟派驻现场关键岗位人员社保、合同符合要求。 |
| --- | --- | --- |
| 22 | 拟派项目关键岗位人员社保的说明 | 潜在承包人拟派项目关键岗位人员的社保如未能按要求提交或者提交的社会保险缴纳单位与潜在承包人不一致的，符合以下情形时，应将证明资料编入响应文件，由发包人或评审小组进行认定，原则上可视作社会保险满足交易文件要 求： (响应文件递交时未提供以下情形有效证明材料的，开标后补充的证明材料均不予认可)： (1)达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的； (2)因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的； (3)属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位 |

|  |  | 聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的； (4)属于军队自主择业人员的； (5)因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的； (6)有法律法规、国家政策依据的其他情形。 |
| --- | --- | --- |
| 23 | 信用信息查询渠道 | “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) “信用杭州”网站失信黑名单查询(http://credit.hangzho u.gov.cn/col/col1229636093/index.html) 中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/） 全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.go v.cn/） 浙江省建筑市场监管公共服务系统(https://jzsc.jst.zj.g ov.cn/PublicWeb/index.html#/) 杭州建设信用监管平台(https://hzjsxy.cxjw.hangzhou.go v.cn:88/) 注：潜在承包人应在递交响应文件前自行做好有关平台信息的维护工作(包括但不仅限于：企业资质、项目状况、信用评价结果等)，对信息的真实性、准确性、完整性负责。 |
| 24 | 履约担保 | 履约担保的金额：合同总价的 2 %(不得超过 2%)。 履约担保的形式：银行保函/保证保险/转账(从基本账户转出)。 成交价低于风险控制价的，成交人还须向发包人提供风险控制价和成交价的差额担保，作为履约担保的一部分。 |
| 25 | 重新组织交易情形 | (1)开标后递交的响应文件数量不足 3 家，或经评审有效响应文件缺少竞争力的；或经评审后否决所有响应文件的； (2)发包过程中，因项目发生变更，现有交易文件对潜在承包人资格条件设置与项目工程规模不符的； (3)排名第一的成交候选人放弃成交、成交人因不可抗力不履行合同、不按交易文件要求提交履约担保，或者被查实在影响成交结果的违法行为等情形不符合成交条件的，发包人可以按成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织交易； (4)成交候选人被查实存在拟派驻现场关键岗位人员社保、 合同不符合要求的，发包人可以按照评审排序名单依次确定 |

|  |  | 其他潜在承包人为成交候选人，也可以重新组织交易。 (5)法律、法规、规章规定的其它情形。 注：公开竞标、邀请竞标中开标后递交的响应文件数量不应少于 3 家(原公开竞标项目因有效响应不足三家，发包人重新组织再次竞标仍不足三家的且专家审查认为交易文件没有倾向性或歧视性条款，而转为邀请竞标的情形除外)。 |
| --- | --- | --- |
| 26 | 特别说明 | (1)交易须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 (2)商务标编制：根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，响应报价的编制必须遵守以下规定： a. 响应报价应由潜在承包人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。 b. 响应文件的编制人不得接受同一工程发包人委托编制交易文件（含控制价），并不得接受其他潜在承包人委托编制响应文件。 (3) □关于报价的补充要求： 。 (4)成交价如出现《浙江省建设工程计价规则》（2018 版） （以下简称《2018 版计价规则》）所列的异常报价情形， 发包人可与成交人协商确定合理单价，并在合同中明确约 定。协商确定的单价仅用于工程量调整和变更后综合单价的确定。 (5)工伤保险按相关规定要求执行。 (6)潜在承包人应在响应开启前自行做好省、市信息平台相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。 (7)参照《杭州市工程建设项目招标投标管理暂行办法》杭政函〔2019〕27 号文的规定，评标中，发现在建设工程招标投标活动中有管理办法中“二、招标、投标中第（十六）条情形之一的”，且经询标澄清潜在承包人无证据材料证明其合理性的，经评审小组半数以上成员或发包人确认，其响应可视作串通并按否决处理，不再对其进行评审。经后续调查处理，即使最终无法认定串通行为成立的，也不影响对其按 |

|  |  | 否决处理的结果。 (8)本项目发包人主要材料及设备中，部分设有三个及以上档次相当的品牌要求，具体品牌名单后已添加“或相当 于”。潜在承包人应按推荐的品牌、规格确定报价，并在响应文件中明确所选品牌（厂家）及价格；潜在承包人在响应文件中若提供了发包人推荐品牌以外的产品，应同时提供相当于发包人推荐品牌产品同档次的证明材料；潜在承包人若未注明品牌、不选择发包人的推荐品牌且未提供同档次的证明材料的，成交后由发包人在所列品牌中任选其一，成交人须无条件接受。（注：交易文件或清单中未提供品牌的材料均为国产优质品牌）。 (9)潜在承包人应配足配齐经营活动所需相应的人员、技术装备，使用自有办公设备编制、递交、解密响应文件。 (10)成交人应在成交通知书发出后 5 个工作日内补交与电子响应文件一致的纸质响应文件：含正本 1 份、副本 2 份，电子响应文件刻录光盘 1 份。实行技术响应承诺制的项目，补交的响应文件须同时包括施工组织方案文件、监理大纲等技术方案。 |
| --- | --- | --- |

# 交易须知

### 1.总则

#### 1.1 定义

1.1.1 发包人是为发包项目的法人或其他组织，一般是发包项目业主单位。

1.1.2 代理机构是依法设立，从事招标采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。自行组织交易的，相关的代理内容应删除。

1.1.3 潜在承包人是在交易活动中以承包为目的递交响应文件、参与交易活动的法人或其他组织。

1.1.4 电子交易平台是指组织实施本项目电子交易活动的招必得平台(网址 http://www.zhao bide.com/)。

1.1.5电子签名是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

1.1.6 公开竞标、邀请竞标是指发包人以交易公告的方式邀请不少于 3 家不特定的潜在承包人进行交易的方式；原公开竞标项目因有效响应不足三家，发包人重新组织再次竞标仍不足三家的且专家审查认为交易文件没有倾向性或歧视性条款而转为邀请竞标的，有效响应文件不少于 2 家时可进行交易。

1.1.7 “▲” 系指实质性要求条款，“■” 系指适用本项目的要求，“□” 系指不适用本项目的要求。

#### 1.2 发包项目概况

本项目已获批准，资金已经落实，已具备发包条件。发包人、代理机构、项目名称、发包范围、建设地点、建设规模、承包方式、交易方式、工程概预算情况详见交易公告或响应邀请书。

#### 1.3 计划工期 (服务期限) 和质量要求

见交易须知前附表。

#### 1.4 潜在承包人资格要求

1.4.1 潜在承包人应具备承担本项目资质条件、能力和信誉：资质要求见交易公告或响应邀请书。

1.4.2 交易公告规定接受联合体承包的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和交易须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按交易文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中响应。

1.4.3潜在承包人资格审查方式：资格后审。

1.4.4潜在承包人不得存在下列情形之一：

(1)为发包人不具有独立法人资格的附属机构 (单位) ；

(2)与发包人存在利害关系可能影响交易公正性的法人、其他组织或者个人；

(3)不同潜在承包人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

(4)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的或本项目的监理人、代建人；

(5)为本项目提供招标(采购)代理服务的；

(6)与本项目的监理人或代建人或代理机构同为一个法定代表人的、存在相互控股或参股的，存在相互任职或工作的；

(7)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(8)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）被依法暂停或取消在项目所在地交易资格的，或在公示期内被限制参与城投集团系统小额工程交易活动的；

(10)法律法规或交易须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

潜在承包人准备和参加交易活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与本项目交易活动的各方应对交易文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

交易文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 发包人不集中组织现场踏勘。

1.9.2 潜在承包人认为需要踏勘现场的，由其自行踏勘，发生的费用自理。

1.9.3 潜在承包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

#### 1.10 交易预备会

本项目不召开交易预备会。

#### 1.11 分包

除交易须知前附表约定的可以分包的内容外，一律不得分包。潜在承包人拟在成交后将项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。

### 2.交易文件

#### 2.1 交易文件的组成

2.1.1交易公告；

2.1.2交易须知；

2.1.3评审办法；

2.1.4合同条款及格式；

2.1.5工程量清单；

2.1.6图纸；

2.1.7技术标准和要求；

2.1.8响应文件格式；

2.1.9交易文件前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款对交易文件所作的澄清、修改、补充 (如有)，构成交易文件组成部分。工程量清单及说明、图纸及其他技术资料的内容由发包人提供。

#### 2.2 交易文件的澄清

2.2.1 潜在承包人应仔细阅读和检查交易文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。已获取交易文件的潜在承包人，若有问题需要发包人澄清，应按交易公告规定的要求提疑，登录电子交易平台在项目公告页点击“提疑”，要求发包人对交易文件予以澄清（适用于电子标和非电子标）。

2.2.2 代理机构对交易文件进行澄清的，将在电子交易平台发布公告，但不指明澄清问题的来源。同时视情况决定是否延长响应文件递交(上传)截止时间和响应文件开启时间。当澄清内容与交易文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

2.2.3 潜在承包人应自行关注电子交易平台发布的澄清文件信息，发包人不再一一通知。潜在承包人因自身原因贻误行为导致响应失败的，责任自负。

#### 2.3 交易文件的修改

2.3.1 发包人对交易文件进行修改的，将在电子交易平台发布公告。修改的内容可能影响响应文件编制的，发包人将在响应文件递交截止时间至少3日前发布修改文件；不足3日的，

发包人应当顺延提交响应文件的截止时间。

2.3.2 当文件的修改内容与原交易文件相互矛盾时，以最后发出的更正文件为准。

2.3.3 潜在承包人应自行关注电子交易平台发布的修改文件信息，发包人不再一一通知。潜在承包人因自身原因贻误行为导致响应失败的，责任自负。

### 3.响应文件

#### 3.1 响应文件的组成

3.1.1资信标及资格审查文件主要内容

3.1.1.1诚信承诺书(详见格式)；

3.1.1.2法定代表人身份证明书(详见格式)；

3.1.1.3授权委托书(详见格式)；

3.1.1.4企业基本情况表(详见格式)；

3.1.1.5项目管理班子配备：

(1)项目管理班子配备情况表(详见格式)；

(2)项目负责人简历表(详见格式)；

(3)项目技术负责人简历表(详见格式)；

(4)项目管理班子配备情况和其他辅助说明资料(详见格式)。

3.1.1.6业绩公示汇总表(附业绩证明材料，详见格式)；

3.1.1.7符合性审查资料汇总表(详见格式)；

3.1.1.8资格要求、评审标准相应的资信资料；

3.1.1.9发包人要求提交的其他资料(详见交易须知前附表)。

3.1.2技术标文件主要内容

3.1.2.1施工组织方案；

(1)工程概况及控制目标；

(2)施工总体布置；

(3)工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

(4)劳动力安排计划；

(5)施工进度计划网络图；

(6)施工总平面图布置设计。

3.1.2.2针对本工程发包人特殊要求的技术措施；

3.1.2.3技术响应承诺书(如智能评审)；

3.1.2.4发包人要求提交的其他资料(详见交易须知前附表)。

3.1.3商务标文件主要内容

3.1.3.1响应函及附录(详见格式)；

3.1.3.2联合体协议书（如有，根据发包人格式要求）；

3.1.3.3工程量清单报价说明(详见格式)；

3.1.3.4已标价工程量清单；

3.1.3.5拟分包项目名称和分包商情况(如有）；

3.1.3.6发包人要求提交的其他资料(详见交易须知前附表)。

#### 3.2 响应报价

3.2.1潜在承包人应按照“响应文件格式”的要求填写报价文件。

3.2.2潜在承包人在响应截止时间前修改响应函中的报价的，此修改须符合本章第3.8款的有关要求。

3.2.3报价要求见交易须知前附表，发包人设有最高限价的，潜在承包人的报价不得超过最高限价。

3.2.4潜在承包人的报价应包括潜在承包人完成本项目所有工作量和相关配合工作及服务的全部费用，包括国家规定的增值税税金。

#### 3.3 响应文件有效期

3.3.1 响应文件有效期为从提交响应文件的截止之日起90天，在响应文件有效期内，潜在承包人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 在响应文件有效期内，潜在承包人撤销响应文件的，应承担交易文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，发包人以书面形式 (或电子交易平台)通知所有潜在承包人延长响应文件有效期。潜在承包人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其交易担保的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；潜在承包人拒绝延长的，其响应文件失效。

#### 3.4 交易担保

见交易须知前附表。

#### 3.5 响应文件的编制

3.5.1响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对交易文件有关潜在承包人资格要求、工期(服务期限) 、响应文件有效期、发包范围、报价、质量等实质性内容做出响应。

3.5.3 电子响应文件的要求

(1)响应文件格式文件要求单位盖章、法定代表人印章的地方，潜在承包人均应使用CA数字证书加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章。

(2)电子响应文件制作要求见交易须知前附表。

(3)响应文件所附证书证件、业绩证明文件等证明材料用原件扫描件并加盖单位电子公章。

3.5.4 响应文件格式

响应文件包括本须知第3.1条中规定的内容，潜在承包人提交的响应文件必须毫无例外地使用交易文件所提供的响应文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。

#### 3.6 响应文件的密封和标记

使用交易须知前附表公布的工具软件编制生成的电子响应文件，后缀名为“.加密投标书”。

#### 3.7 响应文件的递交

3.7.1潜在承包人应在交易公告规定的响应截止时间前递交响应文件。

3.7.2潜在承包人通过电子交易平台使用CA数字证书递交电子响应文件。

3.7.3 潜在承包人所递交的电子响应文件不予退还。

3.7.4 潜在承包人完成电子响应文件上传后，电子交易平台即时向潜在承包人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

3.7.5 电子响应文件的拒收情形：

(1)响应截止时间后送达 (上传) 的响应文件、未按交易文件规定递交(上传)的。

(2)潜在承包人未按规定加密的。

(3)电子响应文件无法解密或解密后无法正确读取的，或无法导入成功的。

#### 3.8 响应文件的补充、修改与撤回

3.8.1 在交易公告规定的响应截止时间前，潜在承包人可以补充、修改或撤回已递交的电 子响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成电子响应文件传输的，视为撤回响应文件。响应文件递交(上传)截止

时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

3.8.2 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向潜在承包人发出确认回执通知。在响应文件递交(上传)截止时间前，除潜在承包人补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.8.3 发包人、代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，代理机构与潜在承包人以前在响应文件提交截止时间方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应文件提交截止时间。

#### 3.9 响应文件的无效处理

有交易须知前附表规定的情形之一的，由发包人或组建的评审小组审核，其响应文件将被否决。

### 4.开启响应文件

#### 4.1 开启程序

4.1.1至交易公告的响应文件开启时间和地点，发包人代表或代理机构工作人员登录电子交易系统点击开启，统一对上传的电子加密响应文件进行解密。

4.1.2响应文件解密完成并导入系统后，潜在承包人的相关响应文件内容生成标录。

#### 4.2 特殊情况处置

因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开启的，如间隔时间需超1日的，发包人应及时发布延期公告，潜在承包人需更新制作响应文件并按交易文件要求重新递交。

#### 4.3 信用信息查询

4.3.1信用信息查询渠道及截止时间：发包人或代理机构将在符合性审查、成交结果确认时通过交易文件前附表指定的渠道查询潜在承包人的信用记录。

4.3.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：潜在承包人的信用记录、查询结果经确认后将与交易文件一起存档。

4.3.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、严重失信黑名单的潜在承包人将取消成交人资格。

4.3.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以 一个潜在承包人的身份共同参加本次交易活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 5.评审

#### 5.1 评审小组

5.1.1 采用最低价法、合理低价法的项目，在响应文件开启阶段由系统智能辅助评审，由发包人负责符合性审查。

5.1.2 采用综合评估法的项目评审小组的组成见交易文件须知前附表。

#### 5.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 5.3 评审办法

详见第三章评审办法

#### 5.4 评审要求

5.4.1 发包人或评审小组按照“第三章评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

5.4.2 评审完成后，评审小组应当向发包人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的数量见交易须知前附表。

### 6.成交人确定

#### 6.1 成交公示

6.1.1 成交公示应当载明以下内容：成交候选人名称、报价、质量、工期等情况；提出异议(投诉)的渠道和方式；发包人认为其他应当载明的内容。

6.1.2 公示期限不少于 1 个日，且公示日最后 1 天须为工作日。

#### 6.2 确定方式

6.2.1 发包人应当按照成交候选人名单排序，确定排名第一的成交候选人为拟成交人。

6.2.2 成交公示期满无异议的，且经发包人对拟成交人和其拟派项目负责人查验符合规定的，可确认为成交人。

6.2.3 成交结果确认查验内容，见交易须知前附表。

#### 6.3 成交通知

6.3.1 成交候选人公示结束且无尚未处理的异议后，由发包人或代理机构向成交人发出成交通知书，成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

6.3.2 排名第一的成交候选人放弃成交、成交人因不可抗力不履行合同、不按交易文件要求提交履约担保，或者被查实在影响成交结果的违法行为等情形不符合成交条件的，发包人可以按成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织交易。

### 7.合同授予

#### 7.1 履约担保

7.1.1 在签订合同前，成交人应按交易须知前附表规定的金额、形式向发包人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保由牵头人递交，并应符合交易须知前附表规定的金额、担保形式和交易文件规定的履约担保要求。

7.1.2 成交人不能按本章第 7.1.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其交易保证金不予退还，给发包人造成的损失超过交易保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.2 签订合同

7.2.1 发包人和成交人应当在成交通知书发出之日起 30 日内，根据交易文件和成交人的响应文件订立书面合同。

7.2.2 发出成交通知书后，成交人无正当理由拒签合同，发包人有权取消其成交资格；给发包人造成损失的，成交人应当予以赔偿。发包人无正当理由拒签合同，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.2.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与发包人签订合同，就成交项目向发包人承担连带责任。

### 8.重新组织交易和终止交易

#### 8.1 重新组织交易

见交易须知前附表。

#### 8.2  终止交易

项目因故发生变更，经原审批部门审批后可以终止交易。

### 9.纪律和监督

#### 9.1 对发包人的纪律要求

发包人不得泄露交易活动中应当保密的情况和资料，不得与潜在承包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2  对潜在承包人的纪律要求

潜在承包人不得相互串通或者与发包人串通，不得向发包人或者评审人员行贿谋取成交，不得以他人名义参与交易或者以其他方式弄虚作假参与交易；潜在承包人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

##### 9.2. 1 失信行为的认定标准

(1)潜在承包人相互串通或与发包人串通交易；

(2)潜在承包人使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书交易；

(3)潜在承包人以弄虚作假的方式骗取交易；

(4)出让或者出租资格、资质证书供他人交易；

(5)潜在承包人或其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉；

(6)潜在承包人向发包人、代理机构、评审人员行贿或者提供其他不正当利益；

(7)成交人无正当理由放弃成交资格、不与发包人签订合同，或无正当理由拒绝履行合同；

(8)成交人无故不配合办理发包备案手续影响办理施工许可证的；

(9)成交人在签订合同时向发包人提出附加条件，或者未按照交易文件要求提交履约保证金；

(10) 成交人与发包人违反交易文件和成交人的响应文件订立合同，成交人与发包人订立背离合同实质性内容的协议；

(11)成交人将成交项目违法转让给他人或将成交项目肢解后违法转让或非法分包给他人；

(12)交付的工程、货物或服务不符合合同约定，或者弄虚作假、以次充好，验收达不到合同要求的；

(13)对投诉反映或检查发现的工程、货物或提供的服务有重大安全、质量隐患，经督促不及时整改的；

(14)项目履约期间受到行业主管部门行政处罚的；

(15)其他违反签署的诚信承诺书或违法违规行为。

##### 9.2.2对串通行为的认定标准

(1)潜在承包人之间协调报价等响应文件的实质性内容；

(2)潜在承包人之间约定成交人；

(3)潜在承包人之间约定部分潜在承包人放弃响应或者成交；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的潜在承包人按照该组织要求协同参与交易；

(5)不同潜在承包人的响应文件由同一单位或者个人编制，包括同一项目不同潜在承包人的电子响应文件的文件制作机器码相同的；

(6)不同潜在承包人委托同一单位或者个人办理本项目的交易事宜，包括不同潜在承包人从同一单位或同一自然人的 IP 地址下载交易文件、上传响应文件或参加交易活动的人员为同一标段其他潜在承包人的在职人员的；

(7)不同潜在承包人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

(8)不同潜在承包人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异 (合理低价法除外) ；

(9)不同潜在承包人的响应文件相互混装；

(10)不同潜在承包人的交易保证金从同一单位或个人账户转出；

(11)潜在承包人之间为谋取成交或者排斥特定承包人而采取的其他联合行动；

(12)发包人直接或间接向潜在承包人泄露应保密的评审小组成员、响应文件商业秘密等信息的；

(13)发包人明示或暗示潜在承包人压低或者抬高响应报价；

(14)发包人授意潜在承包人撤换、修改响应文件；

(15)发包人明示或暗示潜在承包人为特定潜在承包人成交提供方便；

(16)发包人与潜在承包人为谋求特定潜在承包人成交而采取的其他串通行为。

##### 9.2.3 失信行为和串通行为处理

(1)成交人或潜在承包人被查实存在第 9.2.1 和 9.2.2 款等不良信用行为的，将被记录为不良信用信息，并根据影响程度确定交易暂停期限，原则上不少于 6 个月；经认定的不良信用信息，统一在城投集团小额工程交易平台进行公示，交易暂停期间不得参与城投集团系统小额工程交易活动。

(2)发包人重新组织交易的，可以拒绝该潜在承包人再次参加该项目交易活动；存在串通行为或情节严重的失信行为的，将依法依规处理。

(3)经查实存在失信行为和串通行为的：潜在承包人的交易保证金不予退还；已退还交易保证金的成交人，其履约担保不予退还；已退还交易保证金的其他潜在承包人，给发包人造成损失的，发包人有权索赔追偿。

#### 9.3 对评审人员的纪律要求

评审人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露应当保密的相关内容。在评审活动中，评审人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

#### 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露应当保密的相关内容。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

#### 9.5 异议和投诉

9.5.1 异议

(1)潜在承包人对交易文件有异议的，应当在响应截止时间 5 日前以书面形式向发包人提出。发包人将在收到异议之日起 2 日内作出书面答复；前附表另有规定的除外。

(2)潜在承包人认为响应开启不符合有关规定的，应当在响应开启时提出异议。发包人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入响应记录或者制作专门记录以存档备查；

(3)潜在承包人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期内以书面形式向发包人提出。发包人应当在收到异议之日起 3 个工作日内作出书面答复。

9.5.2 投诉

潜在承包人提起投诉前应当依据交易文件规定先向发包人提出异议，认为异议答复不满意的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向交易公告的项目监督部门或监管机构提出投诉。异议答复期不计算在上述规定的期限内。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料。上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

### 10.在建合同工程

#### 10.1 对拟派项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：

(1)拟派项目负责人在响应截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。

(2)其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

(3)在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程成交 (成交) 通知书发出日期，不通过公开方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。

#### 10.2 存在以下情形的视为“有在建合同工程”：

(1)合同协议书尚未签订的，成交 (成交) 通知书中载明的项目负责人。

(2)合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人。

(3)项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。

(4)全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息平台发布拟派项目负责人处于“锁定”状态且响应文件中未提交工程竣工验收材料或项目负责人变更材料的视为有“在建合同工程”。

(5)各级公共资源交易网站 (系统) 或行业主管部门网站 (系统) 发布的成交 (成交) 通知书或合同载明的项目负责人为拟派本项目的项目负责人且服务期限或工期包括了本项目的响应截止日期的，响应文件中未提交工程竣工验收材料或项目负责人变更材料的视为有“在建合同工程”。公共资源交易网站 (系统) 或行业主管部门网站 (系统) 可以查询到项目已竣工验收或项目负责人已变更的除外。

10.3在建项目的项目负责人 (包括在工程总承包项目中担任施工负责人或总负责人) 办理更换后，递交响应文件时需提供的资料：

(1)项目业主同意更换的证明。

(2)原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描件。

(3)未提供有效证明材料的视作无变更，事后补充的变更证明材料均不予认可。

### 11.电子交易活动的中止

#### 11.1 中止

发包过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，发包人或代理机构可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

#### 11.2 中止后处置

出现以上情形，不影响交易公平、公正性的，发包人或代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响交易公平、公正性的，应当重新组织交易。

### 12.特殊说明

见交易须知前附表。

文本

# 第三章评审办法

■评审办法四

# 综合评估法B（技术标打分制）

###### 一 、评审程序

（一）熟悉交易文件和评审办法；

（二）潜在承包人的初步审查；

（三）确定评审区间和评审基准价；

（四）响应文件的符合性评审；

（五）响应文件的技术标评审；

（六）响应文件的资信标评审；

（七）响应文件的商务标评审；

（八）必要时对响应文件中的问题进行质询，包括拟作出否决响应文件决定前对相关潜在承包人进行的询问核实；

（九）根据评审办法和标准对响应文件进行综合评估、排序；

（十）完成评审报告，推荐成交候选人。

二 、具体步骤

##### (一)初步审查（系统辅助审查）

1.评审小组应依照交易文件的要求和规定对潜在承包人进行初步审查。潜在承包人的响应文件存在以下情形之一的，经询问核实并认定后，该响应文件初步审查不通过应予以否决，不再进入后续的评审程序。

(1)总报价高于最高限价的；

(2)不同潜在承包人的响应文件检测码相同的；

(3)企业资质不符合项目要求的（以招必得交易系统“企业用户中心-资质库 ”内维护数据为准）；

(4)潜在承包人不以自己的名义或未按照交易文件的要求提供交易保证金（含以保证保险形式提交的交易担保但未按交易文件要求提供）；

(5)潜在承包人经城投集团认定存在不良信用行为而限制交易且在交易暂停期内。

2.公开竞标：有效响应文件少于 3 家时，应否决全部响应文件，发包人应分析失败原因并重新组织交易。

文本

邀请竞标：通过初步审查的有效响应文件少于 3 家时，应否决全部响应文件，分析失败原因并重新组织交易。原公开竞标项目因有效响应不足三家，发包人重新组织再次竞标仍不足三家的且专家审查认为交易文件没有倾向性或歧视性条款而转为邀请竞标的，有效响应文件不少于 2 家时可继续开启响应文件。

##### (二)计算评审基准价和确定评审区间

通过初步审查的潜在承包人按以下方式确定评审区间：

1.通过初步审查的潜在承包人≤15个的，全部进行评审；

2.通过初步审查的潜在承包人＞15个的，计算评标基准价，取评标基准价与响应报价之差绝对值最小的前15个潜在承包人进入评审区间，报价相同时并列进入评审区间。

3.评标基准价A按以下方式进行确定：

分为以下两种方式，项目未设置“风险控制价”的，默认为“评审基准价不考虑风险控制价” ；项目设置“风险控制价”的，按以下规则执行：

□评审基准价低于风险控制价的，以风险控制价为新的评审基准价。

■评审基准价不考虑风险控制价。

当通过初步审查的有效潜在承包人≤5名时，A=所有通过初步审查的有效报价中的最低报价为评审基准价；

当通过初步审查的潜在承包人＞5名时，A=所有通过初步审查的有效报价各去除报价最高的N家和报价最低的N家潜在承包人（N=有效报价的潜在承包人个数*10%，数值四舍五入）后进行一次算术平均，再对第一次算术平均值以下（不含本身，不

含已去除的N家单位）的报价进行第二次算术平均。

##### (三)符合性审查

1.评审小组负责对进入评审区间的潜在承包人进行符合性审查。包括但不限于以下情形，评审小组组织潜在承包人询问核实后，情况属实的，符合性审查不予通过，否决其响应文件：

(1)基础审查

①未按照交易文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，或资格证明材料不满足交易公告载明的企业资质、项目负责人、业绩条件等要求的；

②潜在承包人组成联合体响应的，响应文件未附联合体协议书（含未明确职责分工）的；

文本

③潜在承包人递交两份或多份内容不同的响应文件，或出现多个潜在承包人单位名称、项目负责人，且未声明哪一个有效的，按交易文件规定提交备选响应方案的除外；

④响应文件未按交易文件规定的格式填写，或关键内容缺失的；

⑤响应文件未按交易文件规定的格式要求签字和盖章的；

⑤响应文件未按交易文件规定的格式要求经法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字和盖章的；

⑥响应文件中响应函未按要求填写；

⑦响应文件不能满足交易文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的；

⑧潜在承包人未按交易须知 1.4.4 项规定执行的；

⑨经评审小组认定提供虚假材料参与交易的；

⑩法律法规、规章及规范性文件规定其他应否决响应文件的情形。

(2)资信标文件审查

①项目管理班子配备不能满足交易文件要求（C 类证书专职安全生产管理人员配备不符合规定）

②拟派驻现场关键岗位人员个数及合同、社保缴纳证明不符合交易文件要求（项目团队配置要求见前附表）；

③法律法规、规章及规范性文件规定其他应否决响应文件的情形（否决时需明确引用的具体条款及内容）。

(3)商务标文件审查

①改变交易文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；

②改变交易文件明确的暂定不竞价内容的，或取费费率未依照本省现行计价依据及工程量清单编制说明的有关规定执行的；

③经评审小组认定的响应报价低于成本价的；

④潜在承包人拒绝按评审小组要求提供报价分析说明和证明材料的。

(4)技术标文件审查

①关键施工技术方案不可行的；

②生产措施存在重大安全隐患的；

③主要施工机械设备不能满足施工需要的；

文本

④采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或交易文件要求的；

⑤采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

⑥响应文件不能满足交易文件载明的实质性要求的；

⑦ □其他：   /      。

2.通过符合性审查的有效响应文件少于 3 家时，应判定本次交易是否具有竞争力。若评审小组认为本次交易明显缺乏竞争力的，可以否决全部响应文件重新组织交易；如判定仍具有竞争力，可以进行下一步评审。

（四）技术标评审（  20   分, □暗标 ■ 明标）

由评审小组成员独立评分。

| 序号 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体施工部署、场地平面布置及说明。 | 0-2 |
| 2 | 主要施工方案，如三台焚烧炉投料运行时垃圾仓施工作业的保障措施等。 | 0-3 |
| 3 | 工程质量保障措施，如人员安排、施工工艺、验收措施等。 | 0-3 |
| 4 | 施工进度计划和保障措施，如吊篮安装等。 | 0-2 |
| 5 | 安全生产、文明施工、环境保护措施，如垃圾仓控制室侧无检修平台检查清理堵漏此墙面时的安全措施、有毒有害气体防控措施、有限空间作业方案等。 | 0-3 |
| 6 | 主要施工设备配置情况，如水上挖机等。 | 0-2 |
| 7 | 针对本工程的重点、难点和关键部分进行分析并阐明可行的施工组织方案，包括但不限于以下内容： 1.水箅子更换全过程的关键节点控制措施，如水箅子拆除后垃圾和污泥流入沟道间的控制及新水箅子安装时的吊装等； 2.渗滤液收集池清底作业，如现有水泵无法排出底部渗滤液，阻断垃圾仓内的渗滤液流向收集池措施等。 3.垃圾仓池壁裂缝查找、确定及修补工艺等。 4.调节池在人员不进入作业的情况，池底清淤工作安排。 | 0-5 |
| 备注： 1、评标 | 委员会按本表所列评审内容进行详细评审，独立评分。 |  |

文本

2、技术标得分计算结果四舍五入保留两位小数；技术标审查通过的但技术标缺少评分项内容的，则该评分项得0分。

（具体内容和分值由发包人自行确定，应合法、科学、合理地设定评审标准和评审因素，保证交易活动的公平公正）

（五）资信标评审（  10  分）

资信分可根据类似工程业绩、建设主管部门的信用评价体系、项目负责人及项目班子人员能力等因素进行设置，具体内容和分值由发包人自行确定。

评审小组各成员应当独立对每个响应文件的资信标文件进行评价，认真仔细查看所有有效响应文件，重点审查资信标相关资料的有效性，按交易文件规定的评审标准打分，意见不一致时充分讨论后客观评分，评分时保留两位小数。

| 评审因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 类似工程业绩 | 1、承包人自 2023 年 1 月 1 日（含）至今（以合同签订时间为准），具有生活垃圾焚烧项目类似垃圾仓/垃圾坑修理/清淤或污水处理厂类似水池修理/清淤业绩业绩的，每有 1 个得 1 分，最高 3 分。（不含资格业绩） 2、项目负责人自 2023 年 1 月 1 日（含）至今（以合同签订时间为准），以项目负责人身份承接过生活垃圾焚烧项目类似垃圾仓池/坑修理或清淤业绩的，每有 1个得 1 分，最高 2 分。 【证 明材料： 提供① 工程竣（交 ）工验收记录（报告）证明材料、②合同。如业绩证明材料所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的具体表述，需要同时提供其他相关的竣（交）工验收资料（如竣工图、工程价款最终结算凭证等）。证明材料出现载明信息不一致时的资料认定顺序：①、②。】 | 5 |
| 信用（履约）评价 | 建设行政主管部门企业信用评价得分（若需） | 2 |
| 项目管理团队配备 | 1、项目负责人具有环境工程或建筑工程管理相关专业正高级工程师的得1分；高级工程师的得0.5分；中级及以下的得0分。 | 3 |

文本

|  | 2、项目组成员（除项目负责人外）具有环境工程或者建筑工程相关专业工程师及以上职称的每个得0.5分， 最高1.5分。 3.项目组安全员具有建筑施工安全专业中级注册安全工程师每个得0.5分，最高0.5分。 【证明材料：提供人员相关证书复印件及在投标单位缴纳的2025年10月-12月的社保证明原件并加盖公 章。】 |  |
| --- | --- | --- |

注；企业信用评价得分（若有），根据响应截止之日杭州建设信用监管平台上划分的分数线，对应的信用等级进行计取，并从高到低进行排序。企业信用分数以交易时间当天浙江省建筑市场监管公共服务系统查询为准。信用等级为 A 级的得 2分，信用等级为 B 级的得 1.5 分，信用等级为 C 级的得 0.75 分，信用等级为 D 级的得 0.25 分，信用等级为 E 级及无信用等级的计 0 分。

除房屋建筑、市政基础设施施工总承包以外的其他专业类施工项目，暂不应用信用评价结果，评标时均按满分2分计分。

(六)商务标评审（  70   分）

评审小组成员应统一客观评分，评分时保留两位小数。

潜在承包人的报价等于评审基准价的，商务标得满分；报价每高于评审基准价 1%的扣  1  （1～2）分，每低于评审基准价 1%的扣  0.5  （0.5～1）分(发包人根据项目

实际情况设定偏离基准价扣分值)；报价低于或等于风险控制价的，每偏离评审基准价 1%的扣 2 分，扣完为止。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，结果四舍五入保留两位小数。

##### (七)推荐成交候选人

评审小组对有效响应文件按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐成交候选人。如总分相同的， 以商务报价低的优先；商务报价仍相同的， 以资信标排名靠前的优先；上述均相同的，由评审小组随机抽取确定。

##### (八)编写评审报告

评审小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。评审小

组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意

评审报告。

文本

# 第四章合同条款及格式

施工项目使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)及当地建设主管部门颁发的施工合同专用条款(范本)。

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：杭州临江环境能源有限公司承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 临江公司2026年渗滤液调节池、 垃圾仓大修施工采购项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

###### 一、工程概况

1.工程名称：临江公司2026年渗滤液调节池、垃圾仓大修施工采购项目。

2.工程地点：杭州市钱塘区。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：  国有自筹100%。

5.工程内容：临江公司2026年渗滤液调节池、垃圾仓大修施工采购项目。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：能源运行中心#1、#2垃圾仓池壁检查及堵漏、水箅子更换、	 渗滤液沟道间及渗滤液收集池清理；渗滤液调节池A、调节池B、事故池清淤及污泥外清理。招标文件、工程量清单及施工图范围内的全部内容。

###### 二、合同工期

第一阶段 150 天：计划开工日期：2026 年 03 月 04 日（具体时间以实际开工报告为准）。计划竣工日期： 2027 年 08 月 1 日（具体时间以实际竣工为准）

第二阶段 60 天：计划开工日期：2027 年 02 月 01 日（具体时间以实际开工报告为准）。计划竣工日期： 2027 年 04 月 10 日（具体时间以实际竣工为准）。

施工总工期：210天（其中：单侧垃圾仓、收集池及沟道间60天（不含单侧垃圾仓内部垃圾各区域转运时间），合计120天；调节池及事故池90天），暂计划2026年3月份开始单个垃圾仓、收集池及沟道间施工，2027年春节前开始另个垃圾仓施工，

文本

具体时间根据现场垃圾量及生产计划确定。若施工过程中项目有参观接待停工的或因发包人原因导致工期延后的，工期予以顺延。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

###### 三、质量标准

符合工程竣工验收时国家施行的建设工程质量验收规范的 合格 标准。

###### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）            (¥        元)； (其中：不含税金额： ￥        元，

增值税额：￥          元（增值税税率：    %）)。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）          (¥       元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）              (¥           元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）              (¥           元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）              (¥           元)。

2.合同价格形式：单价合同。

###### 五、项目经理

承包人项目经理：           。

###### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）本合同的专用合同条款及其附件；

（4）本合同的通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

文本

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

###### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安

全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

###### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

###### 九、签订时间

本合同于      年     月     日签订。

###### 十、签订地点

本合同在 浙江省杭州市钱塘区 签订。

###### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

###### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章 起生效。

###### 十三、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。发包人： (公章)                       承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签章）   法定代表人或其委托代理人：（签章）

组织机构代码：                        组织机构代码：

地  址：                               地  址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

文本

| 电 话： | 电 话： |
| --- | --- |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

文本

## 第二部分 通用合同条款（略）

## 第三部分 专用合同条款

### 1  一般约定

1.1词语定义

1.1.1  合同

1.1.1.10  其他合同文件包括：施工组织方案：施工组织方案是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4  监理人：

名称：        /         ；

资质类别和等级：     /      ；

联系电话：       /         ；

电子信箱：       /         ；

通信地址：       /          。

1.1.2.5  设计人：

名称：         /        ；

资质类别和等级：     /     ；

联系电话：        /       ；

电子信箱：        /       ；

通信地址：       /         。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7  作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /    。

1.1.3.9  永久占地包括：     /    。

1.1.3.10  临时占地包括：    /     。

1.3  法律

适用于合同的其他规范性文件：适用于本合同文件的法律为《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其国家和工程所在地的适用于工程的包括但不限于法律、法规、规定、通知、决定、指导意见等各种规范性文件。

1.3.1《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》 (杭建市发〔2018〕578号)；

1.3.2《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》

文本

（杭建市发〔2018〕579号）；

1.3.3《关于发布<杭州市新冠病毒肺炎疫情期间在建工程合同及工程价款调整的指导性细则>的通知》（杭建市发〔2020〕164号）

1.3.4《关于贯彻《省厅调整安全文明施工费的通知》的通知》（杭建市发	〔2022〕54号）

1.3.5省市建设行政部门颁发的其他现行有效文件(包括但不仅限于以下文件)：

（1）《关于转发省建设厅<关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见>的通知》（杭建工发〔2011〕130号）；

（2）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》 	（杭建工发〔2012〕426号）；

（3）《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工〔2019〕 103号）；

（4）《关于巩固G20杭州峰会成果进一步加强建设工程文明施工管理的若干意见》（杭建工发〔2017〕112号）；

（5）《杭州市建设领域农民工“无欠薪 ”管理实施细则（试行）》（杭建市	〔2018〕161号）；

（6）《关于杭州市建筑工地全面推广使用“浙里工程建设现场管控 ”重大应用	（浙里建）的通知》（杭建数改办（2022）1号）

（7）《杭州市建设工程渣土管理办法》（市政府令第192号）

（8）市政府办公厅2022年5月15日发布的《杭州市人民政府办公厅关于进一步规范工程建筑垃圾管理的通知》

（9）市建委2020年10月30日发布的《关于明确杭州市渣土运输及消纳项目计价清单编制和报价口径的通知》

（10）《关于转发<关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知>的通知》	（杭建市通知〔2020〕4号）

（11）《关于进一步提升杭州市市政道路建设质量管理的若干意见》（杭建工发〔2021〕32号）

（12）《关于全面推广应用承插型盘扣式脚手架的通知》（杭建工发〔2021〕 358号）

（13）《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》 	（杭建招标造价中心〔2021〕84号）

文本

（14）《关于进一步规范建设工程建筑垃圾处置相关事项的通知》（杭建工	〔2023〕169号）

（15）《关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》（杭管执联〔2025〕1号）

（16）《关于转发浙江省人力资源和社会保障厅等6部门关于印发〈实施“ 四实 ”管理全面深化工程建设领域劳动用工实名制改革方案（试行）〉的通知》（杭建市

通知〔2025〕17号）

（17）《杭州市城乡建设委员会等部门关于印发<全市建设工程建筑垃圾源头管理一件事工作实施方案>的通知》（杭建工〔2024〕123号）

（18）《杭州市城乡建设委员会等部门关于印发<杭州市建设工程建筑垃圾减量化工作实施办法>的通知》（杭建工〔2024〕124号）

（19）《杭州市人民政府办公厅关于进一步推进建筑垃圾长效管理的通知》 	（杭政办函〔2024〕41号）

（20）《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中全面推广承插型盘扣式支撑体系的通知》（杭建工发〔2025〕135号）

（21）《在全市房建市政工程推广应用建筑垃圾综合综合利用产品的通知》 	（杭建工（2025）118号）。

（22）其他      /     。

1.3.6  新工艺、新技术的约定：    /   。

1.3.7 其他  /   。

1.4 标准和规范

1.4.1  适用于工程的标准规范包括：现行的国家、浙江省、杭州市及工程所在地（区）的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。

1.4.2  发包人提供国外标准、规范的名称：     /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /    。

1.4.3  发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国家或行业如有新的技术标准和功能要求，则要求遵守新的技术标准和要求。

1.5  合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书及补充协议；

文本

（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①施工组织方案；

②招标文件；

③投标文件。

合同当事人就上述合同文件在合同订立及履行过程中所作出的补充和修改，应以最新签署的为准，且在解释时有最优先的顺序。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1  图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：按需；

发包人向承包人提供图纸的内容：所需图纸。承包人未经发包人许可不得泄露，并不能用于本合同项目以外的工程。

1.6.4  承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与工程施工有关的一切必要文件，包括但不限于施工组织方案、施工进度计划及发包人要求提供的各类文件、规范；

承包人提供的文件的期限为：合同签署后15天内；

承包人提供的文件的数量为：一式叁份；

承包人提供的文件的形式为：盖单位公章的纸质文本及电子光盘；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14天内。

1.6.5  现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

1.7  联络

1.7.1  发包人和承包人应当在 15 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事

文本

人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：       ；

发包人指定的接收人为：             。

承包人接收文件的地点：            ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：     /       ；

监理人指定的接收人为：     /       。

1.10  交通运输

1.10.1  出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工便道及进场通道、公共道路道口开设、施工场地平整等由承包人负责，费用由承包方承担。场内道路设置及场外施工便道由承包商自行考虑，费用由承包方承担。但承包人应遵守当地交通部门限制通行的有关规定。发包人及发包人认可的单位及人员具有随时出入施工现场的权利。

1.10.3  场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程覆盖范围和区域为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人在投标前已自行踏勘确定并无异议，严格组织交通， 自行跟交通部门沟通协调，并承担相应费用。

1.10.4  超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方承担。

本工程的超大件：    /   。

本工程的超重件：    /   。

1.11知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，不得用于其他工程。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：用于本工程。

文本

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是；

允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）固定单价合同的工程量在结算时按实结算，调整的原则参照10.4变更估价。（2）调整合同价格的修正时间：在竣工结算时按规定审计后调整；

调整合同价格的修正时间：  /  。

### 2  发包人

发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。

##### （1）农民工工资支付：

发包人应做好承包人农民工工资保证金缴存情况的审核工作，督促未缴存农民工工资保证金的承包人及时缴存。

发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。发包人应做好承包人农民工工资保证金缴存情况的审核工作，督促未缴存农民工工资保证金的承包人及时缴存。

##### （2）工程渣土长效管理：

建设工程施工前，发包人必须对工程项目建筑垃圾总量、回填利用量进行全面准确测算，并到项目所在地城管部门办理建筑垃圾处置手续。

发包人有权开展现场检查，督促承包人落实规范垃圾处置合同分包、车辆装载、车辆冲洗和规范消纳等措施。

工程结算时，发包人有权对建筑垃圾处置核准证、消纳场地接纳回执联、工程竣工结算清单中建筑垃圾工程量三者进行比对：如实际消纳方量大于(或等于)工程竣工结算清单中建筑垃圾工程量90%的，按竣工结算清单工程量进行结算；如实际消纳方量小于工程竣工结算清单建筑垃圾工程量90%的，可要求承包人提供情况说明并附以佐证材料，无法提供佐证材料的：根据消纳场地接纳回执联工程量进行竣工结算。

##### （3）建筑垃圾综合利用：

发包人应加强建筑垃圾产品的质量控制，委托具备相应资质的第三方检测机构进行质量检测，严禁不合格产品用于施工现场。

##### (4)建筑垃圾源头减量：

文本

本工程建筑垃圾源头减量的目标：             /                  。

本工程建筑垃圾源头减量的措施：              /                 。

2.2  发包人代表

姓名：                   ；

身份证号：               ；

职务：                   ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：               。

发包人对发包人代表的授权范围如下：根据项目所在地建设主管部门相关规定，结合发包人项目管理内控规定，对工程质量、安全、进度、投资、安全文明施工、

合同执行情况等进行全面管理和监督，对设计变更、联系单及工程进度款签证。

2.4  施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1  提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天移交。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供用于本工程的水准点、坐标控制点；施工期间用水、施工用电均由发包人提供。

2.5  资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  / 。

发包人是否提供支付担保： 否 。

发包人提供支付担保的形式：  / 。

### 3  承包人

3.1  承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：发包人资料归档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料及资料光盘一张。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：按发包人资料归档要求，费用由承包人承担。

（10）承包人应履行的其他义务：

①承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示：（1）建设单位、

文本

施工总承包单位及所在项目部、分包单位、行业监管部门、劳资专管员等基本信息；

（2）劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；（3）属地行业监管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道等信

息。

②农民工工资支付

承包人应当按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，	 且每月至少向农民工足额支付一次工资。农民工离场时，项目部应当与农民工办理离场结算手续，签订离场工资结算确认书，并约定工资支付日期，确保人走账清。	 农民工与承包人之间的法律、经济纠纷由承包人全部承担，若因此造成发包人损失的，承包人应组织赔偿。

③工程污泥处置管理：

承包人必须严格遵守规定，将施工过程中产生的所有污泥集中堆放至厂区内指

定的专用区域，严禁在非指定地点随意倾倒或丢弃，以确保作业环境的整洁与安全。

④双方约定承包人应做的其他工作：    /     。

3.2  项目经理

3.2.1  项目经理：

姓名：                              ；

身份证号：                           ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：                   ；

建造师执业印章号：                   ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           。

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责该项目的实施，全权代表承包人履行本合同，其所有行为均得到承包人的充分授权而由承包人承认。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目施工作业期间均需在场。

承包人未提交劳动合同， 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担相关责任，且发包人有权要求更换项目经理，并通报有关主管部门进行处罚。

文本

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：缺岗每天扣罚1000元，工程损失费用由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：经发包人同意确需更换的，继任项目经理注册执业资格、管理经验不得低于现任项目经理且需发包人同意，同时承包人承担0.2万元/次的违约金。

（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在施工期间不准擅自更换项

目经理，承包人擅自更换项目经理的将被视为承包人违约，处以1万元/次的违约金。涉及的工程损失超过违约金部分由乙方承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：若原项目经理不能按约定到岗履职的或能力不能满足工作需要的，发包人书面通知承包人进行更换项目经理，承包人未在规定时间内做出更换项目经理的，处以1万元/次的违约金，且责令承包人立即更换，未更换的应视为情节严重发包人有权解除合同，全部责任由承包人自行负责。

3.3  承包人人员

3.3.1  承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款执行。

3.3.2  承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：经发包人同意确需更换的，继任  主要施工管理人员  执业资格、管理经验不得低于现任  主要施工管理人员  且需发包人同意，同时承包人承担0.1万元/次的违约金。

3.3.3  承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人处5000元/人•次的违约金，其他管理人员处2000元/人•次的违约金。

3.3.4  承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：报发包人书面批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换技术负责人和专职安全负责人的，每次向甲方缴纳现金0.5万元/次的违约金，涉及工程损失超过违约金部分由乙方承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人和专职安全负责人确保项目施工期间均在场， 由发包人进行每天日常考核，缺岗每天向甲方缴纳违约金500元。

3.5  分包

文本

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用合同条件执行。

主体结构、关键性工作的范围：  /  。

3.5.2  分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

其他关于分包的约定：  /  。

3.5.4  分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  / 。

3.6  工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条件执行。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的，采用以下第 （3）  种方式：

（1）保证保险，金额及期限为：从签订本合同至竣工验收合格后90天内有效；

（2）银行保函，金额及期限为：从签订本合同至竣工验收合格后90天内有效；

（3）其他方式: 承包人应于本合同签订前按招标文件和本合同约定的支付履约保证金，履约担保银行保函/保证保险/转账形式(从基本账户转出)。若采用履约保函形式，因故导致保函有效期在竣工验收前过期的，乙方无条件做好延期，未按时延期的，视同未按时交纳履约担保，按合同价的万分之五/日计算违约金。保函从签订本合同至竣工验收合格后90天内有效。

履约担保的退还：承包人完成全部合同约定内容，合同履约期间无违约行为，	 一次性竣工验收合格的，则在工程竣工验收合格并提交完整归档资料后30个工作日内，发包人退还履约担保（无息）。

### 4  监理人

4.1  监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：     /    。

关于监理人的监理权限：     /    。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： / 。

4.2监理人员

总监理工程师：

文本

姓名：       /         ；

职务：       /         ；

监理工程师执业资格证书号：      /       ；

联系电话：     /          ；

电子信箱：     /         ；

通信地址：     /          ；

关于监理人的其他约定：   /   。

4.4  商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）      /      ；

（2）      /      ；

（3）      /      。

### 5  工程质量

5.1质量要求

5.1.1质量标准

（1）承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。

（2）承包人如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有责任和经济损失均由乙方承担。

关于工程奖项的约定：   /   。

5.3  隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。

发包人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

### 6  安全文明施工与环境保护

6.1  安全文明施工

6.1.1  项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

文本

6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责。

6.1.5  文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：严格执行招标文件要求。

6.1.6  关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下  第（2）种方式约定：

（1）发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第(①)种方式约定：

①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。

②其他：            /                 。

（2）其他：视相关措施的落实情况与进度款同期支付。

### 7  工期和进度

7.1  施工组织方案

7.1.1  合同当事人约定的施工组织方案应包括的其他内容：按通用合同条款执行。

7.1.2  施工组织方案的提交和修改

承包人提交详细施工组织方案的期限的约定：合同签订后（15）天内提供详细施工组织方案和进度计划。

发包人在收到详细的施工组织方案后确认或提出修改意见的期限：收到该计划后的14天内审查同意或提出修改意见。发包人提出修改意见的，承包人应按照发包人提出的修改意见实施。

7.2  施工进度计划

7.2.2  施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：14天。

7.3  开工

7.3.1  开工准备

文本

关于承包人提交工程开工报审表的期限：具备开工条件后48小时内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：具备开工条件后48小时内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：具备开工条件后48小时内。

7.3.2  开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4  测量放线

7.4.1  发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①重大方案变更引起的工期延误；

②施工期间，有重要参观团或领导视察安排，为确保现场秩序及安全，需临时暂停施工作业，待参观接待活动结束后方可恢复正常施工进度。由此引起的工期延误，甲方签证确认后予以工期顺延，但费用不予赔偿或补偿。

③  其他：政策法规调整、群体事件及不可抗力引起的工期延误， 甲方签证确认后予以工期顺延，但费用不予赔偿或补偿。

a、经发包确认影响施工进度的其他情形；

b、不可抗力因素。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工期延误30天（不含）	 以内，每延误一天，缴纳违约金500元；累计延误30天（含）以上的，每天缴纳违约金1000元。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线；

（2）地下障碍物和污染物；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

文本

（1）     /     ；

（2）     /     ；

（3）     /     。

7.9  提前竣工的奖励

7.9.2  提前竣工的奖励： 无 。

### 8  材料与设备

8.4  材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由乙方承担。

8.6  样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按相关规范及甲方及设计有关要求。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由乙方自行承担。

### 9  试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：配置符合相关规范要求。

施工现场需要配备的试验设备：配置符合相关规范要求。

施工现场需要具备的其他试验条件：配置符合相关规范要求。

9.4  现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按设计文件及相关规范要求。

### 10  变更

10.1  变更的范围

关于变更的范围的约定：按照建设单位及上级管理部门的变更管理办法中的相关规定。

10.1.2施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报相关管理部门和其他有关部门重新审查批准。承包人按照发包人发出的变更通知、图纸及有关要求进行变更。

文本

10.1.3施工中承包人不得对原工程设计方案进行变更。因承包人擅自变更设计方案发生的费用和由此导致发包人的直接损失， 由承包人承担，延误的工期不予顺延。

10.1.4承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织方案的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

10.1.5发包人有可能根据工程需要修改方案或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从，对因变更增加或减少的工程量，其结算口径按本合同专用条款执行。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定，变更单价按就低不就高，补少不补多，扣多不扣少的原则。

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

①清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

②某种材料（包括半成品或成品）等级、标准发生变化的，清单组价子目不变，

仅调整不同材料编制期信息价的差价（计税金）：材料编制期信息价计价顺序依次

为《杭州市造价信息》、《浙江省造价信息》正刊，对造价信息价正刊没有的材料，发包人将在充分市场询价基础上，参照同期同类材料市场价格水平，按照相关规定

审批程序签证确定其编制期信息价。

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：

①定额套用顺序：新增单价依据《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》	（杭建市发[2018]578号）并依次采用浙江省安装工程预算定额（2018版）、浙江省市政工程预算定额（2018版）、浙江省建筑工程预算定额（2018版）、其他定额	（如无法直接套用定额的，可参考其他部委类似定额自行补充）；

②材料单价：按投标截止时间日前28日历天所在月份的杭州市公开发布的《杭州造价信息》计算，信息价中没有的材料价格经发包人、承包人市场调查询价后，参

文本

照施工期同类材料市场价格水平，并形成市场询价资料，按照相关规定审批程序签证确定；

③费率：按采用的相应定额取费标准（中值），规费、税金、农民工工伤保险按投标口径执行；

④优惠幅度：新增综合单价按上述①、②、③原则计算后乘以（1-承包人报价浮动率L）得出结算单价，承包人报价浮动率L=（1-中标价÷招标控制价）×100%。

⑤当零星工程发生签证人工、机械台班数量，人工和机械台班单价有投标价的执行投标价，无投标价的执行相应定额并按投标口径同比例优惠。

（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量

清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本

项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：

按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）9.6.2条规定，增加部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，可按下列公式调整:

凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，

①当Q1>1.15Q0时:       S=1.15Q0×P0+（Q1-1.15 Q0）×P1

②当Q1<0.85Q0时:       S=Q1×P1

凡合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，

③当Q1>1.25Q0时:       S=1.25Q0×P0+（Q1-1.25 Q0）×P1

④当Q1<0.75Q0时:       S=Q1×P1

式中 S——调整后某一分部分项工程费结算价；

Q1——最终完成的工程量；

Q0——招标工程量清单中列出的工程量；

P0——承包人在已标价工程量清单中填报的综合单价

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价，按本合同第10.4.1条

（3）款约定的组价方法计算。结算单价的确定，在P1和P0进行比较，在工程量增加

时，若计算结果大于P0的，结算单价取P0，在工程量减少时，若计算结果小于P0的，结算单价取P0。

文本

（5）其他：   /   。

10.5  承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    /    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    /    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

10.7.2  不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额作为不可预见费，实际发生时按实结算，不发生时不予支付。

### 11  价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3   种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   /   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，

其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨

文本

幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。

政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（1）种方式约定执行：

（1）按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》	（杭建市发[2018]579号）执行；

约定市场要素价格调整方式及价差计算方法：

1、材料价款动态调整结算方式约定：采用竣工后一次性结算调价。

2、风险范围及幅度的约定：人工费的风险幅度为5%，材料价格的风险幅度为5%，施工机械台班中的机上人工、燃料动力的风险约定幅度按相应人工、材料价格风险

原则处理。

3、非承包人原因引起的延期，经发包人审批同意顺延后，经批准的顺延工期可计入合同工期，未经审批同意，不得延长合同工期。

4、承包人办理工程结算时必须向审核部门提供预算软件导出的带有计价软件格式的电子结算文件。

5、若杭州市、钱塘新区有新的调价文件按新的调价文件执行。

12  合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1  单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。

（2）其他：

a、国家规定允许调整外的工日、材料（设备）、机械台班价格的上涨；

b、在工程施工中应能预计的费用；

c、所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的；

d、承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；

文本

e、招标范围项目组织措施费包干，结算时不作调整，但工程发生重大甩项时，

应根据实际情况酌情扣减。技术措施费按项报价实行包干，结算时不作调整，工程

发生重大变更导致确实需要调整技术措施费用、并经重大变更相关会议决定同意的，可予调整；

f、按图集或规范施工的，单价必须满足规范和图集要求，单价不得调整；

g、工程量项目特征描述中未描述或描述不全，但又是完成该清单项目中必须有的工作内容，均应包括在报价内；

h、因施工场地窄小、场内施工不便等需要增加的各种费用；

i、在工程施工中有经验的承包人应能预计的其它费用。

工程实施中属于招标文件和本合同约定需要投标报价和合同包干风险范围内应考虑的费用，虽经发包人现场签证认可，在工程结算时可认定该签证无效。

风险费用的计算方法：以上风险范围之内的费用承包人已预估并计入投标总价，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1第3种方式的约定计算。

（2）其他：  /  。

12.1.2  总价合同。

总价包含的风险范围：    /    。

风险费用的计算方法：    /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /    。

12.1.3  其他价格方式：    /    。

12.2  预付款

12.2.1  预付款的支付

预付款支付比例或金额：   /  。

工资预付款支付比例或金额：    /  。

预付款支付期限：     /    。

预付款扣回的方式：    /    。

12.2.2  预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /    。

预付款担保的形式为：    /    。

12.3  计量

文本

12.3.1  计量原则

工程量计算规则：

（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。

（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2  计量周期

关于计量周期的约定：承包人应于每月22日前向发包人报送上月20日至当月19日已完成的工程量。

12.3.3  单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行。

工资性工程款比例约定：  /  。

12.3.4  总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /    。

工资性工程款比例约定：    /    。

12.3.5  总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /    。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /    。

12.4  工程进度款支付

12.4.1  付款周期

关于付款周期的约定：工程进度款按月支付，经发包人及跟踪审计单位审核后

支付至上月已完成工程量的80%。提交完整的相关竣工结算审核资料，经发包人认可

的第三方审计完成且完整的结算资料归档后支付至审定价的98.5%（发包人的上级集

团公司有权对本项目进行结算复审，如本项目需结算复审的，最终以结算复审审定

的工程结算审核造价为准）。剩余结算审定价的1.5%作为质量保证金，质保期为单

体（单侧垃圾仓、调节池和事故池）施工竣工验收合格后起算满一年，质保金待全

部质保期结束，并完成质量回访，确认符合相关要求后，一次性结清余款（无息）。质量回访不符合要求且不进行保修的，发包人有权委托其他单位维修，费用从承包

人应付质保金中扣除在承包人领取工程款时，应提供与工程款同等数额的工程款发票，否则，发包人有权拒绝支付工程款。

文本

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  /  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间向发包人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

12.4.4  进度款审核和支付

（1）进度款审查并报送发包人的期限：发包人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /  。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人收到承包人开具的发票后30工作日内。	 若承包人存在任何根据合同约定应支付的相应违约金的，承包人应按照合同条款的要求，及时、足额地完成缴纳。若承包人未能按时履行违约金缴纳义务，发包人有权暂时中止工程进度款支付，直至违约金问题得到妥善解决。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无   。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   无   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按发包人要求。

### 13  验收和工程试车

13.1  分部分项工程验收

13.1.2  发包人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2  竣工验收

13.2.2  竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：（1）承包人应在合同规定的工程竣工前28天，免费向发包人提交符合要求的竣工资料及电子版。（2）中间交工工程的范围和竣工时间依据本工程实际情况确定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按政府有关规定。

13.2.5  移交、接收全部与部分工程

文本

承包人向发包人移交工程的期限：不得迟于验收合格日后十五天。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天，按签约合同价的万分之四向发包人支付违约金，并视同承包人无条件同意即刻移交。

13.3  工程试车

13.3.1  试车程序

工程试车内容：按本合同《通用条款》约定。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人   承担。

13.3.3  投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /     。

13.6  竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收通过10天内。

竣工退场其他要求：及时清理施工现场（土地红线） 内或明显属于本工程所有的成品、半成品材料、施工机具、渣土及建筑垃圾等，符合项目正常使用要求。及时清理场地内、场地外以本工程施工名义搭设的施工临时设施、建（构）筑物，并恢复原样。

### 14  竣工结算

14.1  竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格通过日后的三十天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。

14.2  竣工结算审核

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后。有关确认竣工结算审核的具体时间以上级主管部门（发包人）出具正式结算审定意见之日为准，而不以通用条款规定的28天为准。

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单30天内。

发包人完成竣工付款的期限：收到竣工付款申请单30天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4  最终结清

14.4.1  最终结清申请单

文本

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求提供。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行。

14.4.2  最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款执行。

### 15  缺陷责任期与保修

15.2  缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：详见附件1《工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ；

（2）保证保险，保证金额为：    /    ；

（3）  1.5   %的工程款；

（4）其他方式 :    /    。

15.3.2  质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式 :   按12.4.1  付款周期条款执行。

关于质量保证金的补充约定：    /    。

15.4  保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：详见附件1《工程质量保修书》。

15.4.3  修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按《工程质量保修书》执行。

文本

### 16  违约

16.1  发包人违约

16.1.1  发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /    。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定， 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    /    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    /    。

（7）其他：    /    。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1  承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：除本合同通用条款外详见本合同专用条款16.2.2。

16.2.2  承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经审计机构审核后从承包人合同价款中扣除。承包人拒不退场，也不配合第三方施工队伍进场的，必须承担一切赔偿责任；承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格， 由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责，同时扣除其全额质量履约担

文本

保，并处以工程结算总造价的5%的违约金。

承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，一经发现，承包人应支付签约合同价2%的违约金，且发包人有权单方面终止合同， 由此所产生的一切后果及经济损失均由承包人承担。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    /    。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    /    。

17不可抗力

17.1  不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）超过三天的洪涝引起本工程施工现场及周边主要道路中断；

（2）连续停水、停电超过48小时的；

（3）政府下令停止或限制施工的台风、热带风暴，或政府下令停止施工连续超过三天的台风、热带风暴；

（4）由于高考、中考、政府部门有重大活动等原因，政府要求停止或限制施工的。

指定分包人在不可抗力事件发生后14天内，就延误的工期以书面形式向总包人、工程师提出报告。工程师在收到报告后28天内予以确认，逾期不予确认也不提出修

改意见，视为同意顺延工期。

17.4  因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。

18保险

18.1  工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人投保内容： ①工程保险（含建筑工程一切险）；②承包人应为其履行合同所雇用的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险；③承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险；④对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失投保第三者责任险。承包人办理投保的相关费用已包含在合同总价

文本

内。

18.3  其他保险

关于其他保险的约定：   /   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

20争议解决

20.3  争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.3.1  争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。

选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。

其他事项的约定：   /   。

20.3.2  争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /   。

20.4  仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交杭州仲裁委员会申请仲裁； 但双方当事人特别约定下列解决方式中第（2）种方式解决争议的除外：

（1）提交 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向工程所在地人民法院起诉，败诉方承担责任的范围包括但不限于直接损失、 可预期收益、赔偿金、行政罚金、违约金、诉讼费、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费 用、合理律师费等。

### 21．其他补充事项的约定

以下补充事项如与上述合同条款存在不一致的，则以本补充事项效力为高。

21.1承包人应确保民工工资及时支付，如不及时支付，视作违约，发包人有权代承包人支付民工工资，并在工程款中扣除。

21.2承包人在本工程实施过程中不得以任何理由拒绝发包人要求的工程量的增加或减少及工作内容变更的指令。

21.3合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性

文本

内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

21.4因发包人代付水电费产生的税率差额由承包人承担。

21.5本合同所涉及的包括但不仅限于安全、质量、进度、人员等由于承包人原因受到发包人处罚的，同时上报上级主管部门,包括但不仅限于处以信用等级相关处罚。

21.6项目若发生质量、安全事故视作施工机构不履职违约情况，若发生一般	（有伤亡）、一般以上事故，每起处以施工合同价的2%作为违约金（每起上限50万元）；若发生一般（未伤亡）事故，每起处以施工合同价的0.5%作为违约金（每起上限20万元）。

21.7本合同所涉及的违约金等需在当期工程费支付前由承包人缴纳。

21.8因发包人生活垃圾焚烧为杭州市民生保障项目，必须满足正常生活垃圾焚烧需求，发包人的两侧垃圾仓需要分别安排在不同的时间段进行施工。单侧垃圾仓首次施工预计2026年3月启动（具体以发包人通知时间为准），待该区域的工程全部完工并通过局部验收后，发包人签发相应的完工通知，确认该部分工程达到要求。另一侧垃圾仓的施工计划则初步安排在2027年春节前后实施（具体以发包人通知时间为准），承包人需要充分考虑春节前后的施工人员安排及额外增加的费用（春节法定节假日期间不安排施工），确保整个垃圾处理过程的连续性和稳定性，最大程度减少对发包人的日常运营干扰，承包人承担因上述安排产生的相应风险和费用。若垃圾仓不具备施工条件，维修时间相应顺延，直至两个垃圾仓全部完成大修施工为止。调节池的施工预计在2026年3月份启动（具体以发包人通知时间为准），一次性施工。

21.9 承包人根据本次招标内容编制有限空间作业方案，经发包人审核后，组织不少于 3 名外部安全专业专家评审，最终形成有限空间作业方案报发包人备案。

文本

附件：

一、协议书

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件3：承包人主要施工管理人员表

附件4：履约担保格式

附件5：暂估价一览表

附件6：廉政责任书

附件7：安全文明施工责任合同

附件8: 建设工程扬尘污染整治、保证质量和进度责任书

附件9：关于加强工程运输车辆安全管理的相关规定

附件10：建设工程农民工工资专用账户资金监管协议（样本）

附件1：

## 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》， 经协商一致就          （工程全称）           签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，

以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工范围内所有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；

3．装修工程为 / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；

5．供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期为1年，具体起算时间以单侧垃圾仓或调节池施工通过竣工验收之日起开始计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程约定的工程质量保证金为工程竣工结算价的1.5%。保证金退款方式：待全部质保期结束，并完成质量回访，确认符合相关要求后，一次性结清余款（无息）。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                 承包人（公章）：

地址：地址：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：

电话：                             电话：

传真：                            传真：

开户银行：                       开户银行：

账号：                            账号：

邮政编码：                        邮政编码：

附件2：

## 承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率 (kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

## 承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 劳资专管员 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件4：

## 履约担保格式

（发包人名称）：

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人 ”）与  （承包人名称，以下称“承包人 ”）于年     月      日就         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）    元(¥     )。

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

附件5：

## 暂估价一览表

一、材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### 二、工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件6：

## 廉政责任书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，______________（以下称甲方）与承包人_________________（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

（二）严格执行_________________工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一） 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二） 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五） 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一） 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，

应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为_________________工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

| 甲方单位：（盖章） | 乙方单位：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 甲方监督单位（盖章） | 乙方监督单位（盖章） |

附件7：

## 安全文明施工责任合同

甲方（全称）：（以下简称甲方）

乙方（全称）：（以下简称乙方）

为保证项目建设顺利进行，双方依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章和政策规定，在平等自愿、协商一致的基础上，就工程项目建设中所涉及的关有安全文明施工事项达成如下协议：

一、双方的基本权利义务

（一）发包人权利义务

1、发包人有权要求承包人建立安全文明生产组织机构，并严格招待安全生产法规、标准，遵守安全文明生产规章制度、安全操作规程。

2、发包人有权对承包人施工现场的安全文明作业情况进行监督检查。

3、发生事故后，根据国家有关规定参与事故的调查处理。

（二）承包人权利义务

1、承包人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、

《建筑工程项目管理规范》、《建筑施工安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》以及国家、省、市有关工程建设安全文明管理的规定，建立健全安全生产规章制度。

2、承包人制定事故防范措施和事故应急处理预案，在事故发生时积极组织抢险，并立即向有关方面报告。

3、承包人对施工组织方案文件，发现存在安全操作规程、消防法规和防火设计规范，及可能导致安全隐患的，应及时向发包人提出意见。

4、承包人应贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，强化现场施工人员和管理人员的安全生产意识，采取有效措施消除安全隐患，杜绝质量安全事故发生。

5、承包人应当注意保护相邻建筑物和地下管线设施，及时妥善地也有关部门协调处理。

6、承包人应自觉接受有关方面的安全文明监督检查，依法取得安全文明施工所需的各种批准文件。

二、相关责任

1、承包人应当严格按照项目建设施工合同和本协议规定组织安全文明施工，项目建设施工过程中所发生的一切质量安全事故以及由此而引起地一切费用支出、经济损失和法律责任

等，概由承包人承担；发包人参与质量安全事故调查处理而对外支出的各种费用（含罚款），由发包人在支付承包人合同价款时直接扣除。

2、发生质量安全事故后，承包人弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，发包人有权要求承包人在该期工程合同价款的万分之一至万分之五的范围内承担违约金。

三、其它

1、本协议是施工合同的组成部分之一，有关安全文明条款若与施工合同有矛盾之处，以本协议为准。

四、本协议一式贰份，其中发包人一份，承包人一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

| 甲方（盖章） | 乙方（盖章） |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人： | 乙方法定代表人： |
| 或 | 或 |
| 甲方委托代理人： | 乙方委托代理人： |

年  月  日                                年   月 日

签约地点：

附件8：

建设工程扬尘污染整治、保证质量和进度责任书

为控制扬尘污染，促进城市环境空气质量持续改善，提升城市建设形象，确保工程质量和进度,特签订责任书如下：

一、项目内容

1、项目名称：

2、发包人：

3、承包人：

4、施工地址：

5、施工工期：

二、扬尘污染防治措施

1.施工现场设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。

2.施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，端设置压顶。

3.施工现场保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路地面可采用不同的硬化措施满足车辆行驶要求,现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。

4.合理设置出入口，出入口设车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。有条件的工地应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。

5.施工现场砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。

6.四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。

7. 禁止施工现场搅拌混凝土、砂浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。

8.渣土及垃圾运输车辆及时办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行。采取密闭运输，车身保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。

9.施工现场保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水一至两次，扬尘严重时应增加洒水次数。

10.施工现场严禁焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。

11.承包人根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大承包人的保洁责任区。

12、发包人必须确定防治扬尘污染现场监督员，监督承包人落实各项扬尘污染防治措施。

13、承包人应当严格按照项目建设施工合同和本协议规定组织施工，项目建设施工过程中所发生的一切违反扬尘污染整治事故以及由此而引起的一切费用支出、经济损失和法律责任等，概由承包人承担；发包人参与扬尘污染整治调查处理而对外支出的各种费用（含罚款），由发包人在支付承包人合同价款时直接扣除。

三、承包人质量责任

1、承包人法定代表人、项目经理、技术负责人对其所施工的工程质量负终身责任。如发生重大工程质量事故，不管调到哪里工作，担任什么职务，都要追究相应的行政和法律责任。

2、承包人必须在资质等级许可的业务范围内承揽工程，承揽工程后要依法签订承包合同，并在领取施工许可证后，方可进行施工。工程质量要达到国际规定的标准和合同的要求，竣工后要及时进行验评，未经验评和验收不合格的工程不得交付使用。

3、未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。承包人不得将其承包的全部工程转包或将承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人。

4、承包人必须按照工程设计图纸、施工技术标准的合同约定精心组织施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。并对施工中采用的材料、设备进行检验，检验应有书面记录专人签字；未经检验合格的材料设备不得使用。

5、承包人必须建立、健全质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

6、承包单位对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返修。承包人应向发包人出具质量保修书，保修书应明确保修范围、保修期限和保修责任等。建设工程在保修范围和期限内发生质量问题，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

四、承包人施工进度责任

1、根据合同的工期目标，编制施工进度计划（具体应包括施工总进度计划、年度进度计划、季度进度计划、月度进度计划、周进度计划等分级进度计划），以确定工作内容、工作顺序、起止时间和衔接关系，为实施进度控制提供依据。

2、根据发包人审批的施工进度计划和施工方案，组织落实施工需要的资源，做好施工进度的跟踪以掌握施工实际情况，做到日掌握、周检查、月总结；同时加强调度工作，达到进度的动态平衡，从而使进度计划的实施取得成效。

3、检查对比实际进度与计划进度的偏差，采取措施纠正偏差，保证实现总的工期目标。

4、接受发包人对工程建设进度的监督与管理。

甲方（盖章）                           乙方（盖章）

甲方法定代表人：                       乙方法定代表人：

或                                      或

甲方委托代理人：                       乙方委托代理人：

年  月  日                               年  月  日

签约地点：

附件9：

关于加强工程运输车辆安全管理的相关规定

为进一步加强工程运输车辆（以下简称工程车）交通安全管理，规范道路交通秩序，有效预防道路交通事故，维护城市市容和环境卫生，保护人民群众生命财产安全，更好地为工程建设服务，特对工程车的交通安全管理作出如下规定：

一、本规定所称的工程车是指从事工程材料、工程渣土、工程垃圾等散体、液体运输的机动车辆。

二、从事工程运输的单位应当具有相应资质，并且证照齐全。

三、施工单位将土石方工程发包的，应当在承发包合同或者安全协议中明确有关工程运输安全文明施工的要求和措施；办理建设工程安全监督手续时，应当提供有关工程运输安全文明施工的合同、协议等资料。工程运输单位在自有车辆无法满足工程施工要求时，可以将工程运输业务发包给具有相应资质、证照齐全的其他工程运输单位。

四、施工单位应当在建设工地大门口设置警示桩、照明设施、减速标志、减速带等交通安全设施,以及有佩戴安全标志且具有夜间反光功能服饰的人员指挥车辆进出施工场所。

五、工程运输单位应当按照有关规定，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，并遵守下列规定：

（一）建立健全本单位的安全生产责任制，明确各级、各岗位人员的安全职责。

（二）建立健全安全生产管理制度，定期召开安全会议、安全检查、安全教育培训、安全隐患排查治理、交通违法（事故）报告分析，加强驾驶人管理、车辆调度管理、GPS管理、档案管理，明确安全生产奖惩。

（三）建立驾驶人录用制度，工程运输车辆驾驶人应当持有市公安交通行政主管部门核发的驾驶证，且具有2年以上准驾大型货车经历。

（四）加强从业人员的安全生产教育和培训，保证安全管理人员具有管理本单位安全生产的能力，其他从业人员具有必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（五）加强车辆维修保养，做好车辆每日安全例检，维修保养和定期检测工作，严禁私自加高车厢栏板，确保上道路行驶的车辆符合机动车运行安全技术标准，车辆检查应当做好详细记录。杜绝车辆发生逾期未检验、逾期未报废的情况。

（六）工程运输单位应当依照本办法的规定，为对工程运输车辆办理相关证件。

六、驾驶人有下列情形之一的，不得驾驶工程运输车辆：

（一）本记分周期内有9次以上交通违法记录的；

（二）本记分周期内有2次以上严重交通违法记录的；

（三）2年内发生有责交通死亡事故的；

（四）被列为“黑名单”管理的；

（五）有违法未处理、事故未处理完毕的；

（六）法律、法规、规章规定的其他情形。

七、工程运输单位新增、过户车辆的，应当到所在地公安交通管理部门和运管部门进行备案。

八、工程运输车辆须安装定位、应当保持车况良好、车容整洁、放大牌号清晰，随车携带车辆行驶证和《工程运输车辆核准标志》； 进入限行区域的，还需携带《工程运输车辆准行证》； 运输建筑垃圾的工程运输车辆还需随车携带《建筑垃圾车辆准运证》、《建筑垃圾运输处臵证明》；相关证件应当放臵在车辆前挡风玻璃右侧。

九、工程运输车辆运输的物料应当依照有关规定倒卸，禁止擅自处臵建筑垃圾。

十、工程运输车辆上路行驶应当严格遵守道路交通安全法律法规，严禁加高车厢栏板；严禁故意遮挡、污损或者不按规定安装机动车号牌；严禁出现GPS运行不正常、离线情况；坚决杜绝违反交通标志标线、违反交通信号指示、使用假牌假证、无牌无证、套用牌证、超速超载行驶等道路交通违法行为发生。

十一、工程运输车辆发生交通事故造成人员伤亡或者财产损失的，应当依法承担赔偿责任；交通事故发生后驾驶人逃逸或者工程运输车辆所有人、实际支配人和驾驶人无法赔偿的，施工方应当协助有关部门暂扣其运输工程费用，以预付或者支付有关医疗费用和赔偿款项。

附件10：

建设工程农民工工资专用账户资金监管协议（样本）

甲方（建设单位）：

乙方（总包单位）：

丙方（劳务单位）：

丁方（银行）：

为进一步规范建设工程领域农民工工资支付行为，根据《关于印发杭州市建设领域农民工“无欠薪 ”管理实施细则（试行）的通知》（杭建市[2018]161 号），为保证建设工程农民工工资专用账户（以下简称专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙、丙三方委托丁方为本项目专户资金监管人，为项目专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙、丁四方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章   专户设立及管理

第一条  专户的设立

乙方须在丁方处设立民工工资专户，用于项目农民工工资的发放，不得擅自动用专户资金。

丙方须在丁方处设立民工工资专户，用于项目农民工工资的发放，不得擅自动用专户资金。

第二条  专户的管理

工程建设期间，丁方负责对专户进行监管。丁方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章   监管职责、期限

第三条  丁方作为监管银行，应履行以下职责：

（一）设立专户，保管监管资金，确保资金安全。

（二）丁方及时向甲方、乙方、丙方、区建设行政主管部门及劳动行政主管部门披露监管资金的相关信息。

（三）丁方根据乙方和丙方共同确认后提供的工资支付表原件，负责将农民工工资转至丙方民工工资专用账户。

（四）丁方根据乙方和丙方共同确认后提供的工资支付表原件，负责将农民工工资从丙方工资专户直接划入农民工个人工资账户或将资金转给由甲方、乙方、丙方（经三方书面证明）共同指定的项目负责人账户，由乙方、丙方监督其工资发放。

（五）在工程竣工验收六个月后，经区建设行政主管部门及劳动行政主管部门核准盖章后的《建筑工程工资支付情况报告表》， 办理工资专户销户手续，工资专户所余资金由相关单位提取。

第四条  协议期限

丁方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入监管账户之日起至收到区建设行政主

管部门及劳动行政主管部门核准盖章后的《建筑工程工资支付情况报告表》为止。

第三章   资金监管应提供的资料

第五条  开户时，乙方须向丁方提供《建设工程施工合同》和《建设项目工程款和工资款分账管理协议》，丙方须向丁方提供《建设项目工程款和工资款分账管理协议》。

第四章   监管资金收付

第六条  资金存入

甲方须按《建设项目工程款和工资款分账管理协议》约定的时间将工资性工程进度款足额划入约定的监管账户，丁方确认资金到账后对账户资金履行监管职责。

第七条  资金拨付

1、工资的发放

乙方、丙方要做好农民工资发放的计量、确认、审核工作。

乙方的专户资金除提取税费以外，只能向丙方转账。

丙方的专户资金除提取税费以外，只能用于民工工资发放。

乙方、丙方委托丁方代发农民工工资的，代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方、丙方提供，其真实性由乙方、丙方负责；乙方、丙方通过甲方、乙方、丙方（经三方书面证明）共同指定的项目负责人自行发放农民工工资的，相关农民工工资清单真实性和准确性由乙方、丙方负责。

乙方和丙方完成工资发放表审核工作后，向丁方申请工资发放。乙方、丙方负责将工资支付表原件报送丁方，由丁方从专户直接划拨至农民工个人银行卡上或者转至相关账户，相关农民工工资清单签署乙方、丙方行政公章，否则丁方不予以支付。

2、税费的提取

乙方在其专用账户提取税费的，用于定向支付相应税费，应提供甲方签署许可的相关资料，否则丁方不予以支付。

丙方在其专用账户提取税费的，用于定向支付相应税费，应提供甲方、乙方签署许可的相关资料，否则丁方不予以支付。

第八条  农民工工资监管

专户资金不得挪作他用。如账户资金不能满足当月工资发放的，由相关单位及时补足。

第五章   协议生效与终止

第九条  本协议经甲、乙、丙、丁四方加盖公章及法定代表人章之日起生效。丁方全额解付该监管资金后，该协议终止。

第六章   违约责任和免责条件

第十条  在工程建设过程中， 甲方未及时拨付工资性工程款，乙方、丁方提供虚假资料挪用、套用资金的，按主管部门相关规定追究责任。

第十一条  丁方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丁方应承

担赔偿责任。专户出现被国家有权机关冻结、扣划的，丁方不承担责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响，部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方，并在合理期限内提供不可抗力影响的证明，采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第七章   其他

第十三条  除法律、法规规定和司法机关等有权机关要求外，以及因本工程专户资金监管业务的需要和四方特别约定外，未经四方书面同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙、丁方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后， 甲、乙、丙、丁四方中任何一方需要变更协议条款时，应经四方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  本协议一式陆份， 甲方、乙方、丙方、丁方、建设行政主管部门及劳动行政主管部门各执壹份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）：法定代表人或负责人：（签章）

签订日期：年月日

乙方（签章）：法定代表人或负责人：（签章）

签订日期：年月日

丙方（签章）：法定代表人或负责人：（签章）

签订日期：年月日

丁方（签章）：负责人：（签章）

签订日期：年月日

（注：本协议为参考文本，在此基础上，协议四方可根据工程的具体情况进行补充。）

# 第五章  工程量清单编制

(一)工程量清单编制严格按《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则(2018年修订)》实施，所采用的表格格式如下(具体详见附件)：

(1)发包工程量清单封面

(2)发包工程量清单扉页

(3)发包工程量清单编制说明

(4)表1-1-1工程项目报价汇总表

(5)表1-1-2  单位工程报价汇总表

(6)表1-3-A    组织措施项目(整体)清单及计价表

(7)表1-3-B   组织措施项目(专业工程)清单及计价表

(8)表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

(9)表1-4    其他项目清单及计价表

(10)表1-4-1  计日工表

(11)表1-4-2总承包服务费项目及计价表

(12)表1-5   主要工日价格表

(13)表1-6  主要材料及设备价格表

(14)表1-7   主要机械台班价格表

( 二)招标控制价编制严格按《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则(2018年修订)》以及省市建设行政主管部门颁布的计价政策性文件实施。

(三)发包人在交易文件中设置专门条款明确最高报价限价，防止潜在承包人围标抬价。最高报价限价即为招标控制价，不得高于批准的概算造价。

(四)为防止潜在承包人恶意低价竞标，发包人可以设置风险控制价，风险控制价的设定幅度按照《杭州市城乡建设委员会关于公布杭州市房屋建筑和市政基础设施项目风险控制价设定幅度的通知》（杭建市通知〔2025〕24号）文件执行。

(五)潜在承包人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规定要  求、扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。

附： 1.发包工程量清单封面(格式)

2.发包工程量清单扉页(格式)

3.发包工程量清单编制说明(格式)

4.发包工程量清单格式详见商务标格式中的有关栏目(略)。

附件1:

发包工程量清单封面

工程 # 发包工程量清单 发 包 人： (单位盖章) 造价咨询人： (单位盖章) 年 月 日

附件2:

发包工程量清单扉页

| 工程 发 包 工 程 量 清 单 |  |
| --- | --- |
| 发 包 人： (单位盖章) 法定代表人或其授权人： (签字或盖章) | 造价咨询人： (单位盖章) 法定代表人 或其授权人： (签字或盖章) |
| 编 制 人： 复 核 人： (造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章) 编制时间： 年 月 日 编制时间： 年 月 日 |  |

附件3:

编制说明

工程名称：                        第 页共页

1.工程概况：建设地址、建筑面积、建筑高度、占地面积、经济指标、层高、层数、结构形式、定额(计划)工期、质量目标、施工现场情况、自然地理条件、环境 保护要求等。 2.编制依据：计价依据、标准与规范、施工图纸、标准图集等。 3.采用(或经合同双方批准、确认)的施工组织方案。 4.综合单价需(或已)包括的风险因素、范围(幅度)。 5.采用的计价、计税方法。 6.其他需要说明的问题。 注：1.工程概况须根据不同专业工程特征要求进行表述； 2.必要时有关工程内容、数量、数据、工程特征等可列表表示； 3.不同计价阶段应列明相应阶段涉及量、价、费的计价依据及取定标准。

# 第六章   图纸

(内容由发包人提供)

# 第七章   技术标准和要求

###### 一、工程概况

#1、#2 垃圾仓池壁经多年使用，已出现不同程度的腐蚀、磨损及疑似渗漏点，存在安全隐患和环境污染风险；部分区域水箅子存在变形、锈蚀严重等问题，影响排水效率及人员作业安全；

因渗滤液处理站产生的污泥排入垃圾仓，造成渗滤液沟道间及收集池内淤积严重，降低了收集和导排效率，也导致渗滤液原液悬浮物浓度高，长期生产过程中渗滤液中的悬浮物会沉积于在渗滤液处理站调节池池子底部，淤积后影响调节池容积及正常水泵出水，需对沟道间、收集池、调节池底部的淤泥进行清理，由发包人负责外运至第三方污泥处置单位处置。减少系统内部恶性循环的污泥量，降低沟道间及渗滤液处理站的污泥负荷。

###### 二、项目内容、数量、规格型号、用途等说明

1．项目内容：能源运行中心#1、#2 垃圾仓池壁检查及堵漏、水箅子更换、渗滤液沟道间及渗滤液收集池清理；渗滤液调节池 A、调节池 B、事故池清淤；

2．数量：详见所对应的工程量清单；

3．规格型号：详见所对应的工程量清单；

4．用途：为确保生产安全、防止环境污染，申请此项目。

###### 三、服务要求

1、施工范围及内容

施工范围：能源运行中心#1、#2 垃圾仓池壁检查及修理、水箅子更换、渗滤液沟道间及渗滤液收集池清理，渗滤液调节池 A、调节池 B、事故池清淤，发包人负责污泥外运和处置，但承包人提供污水泵、塑料软管等辅助设备及敷设，便于发包人罐车装车。其中垃圾仓防水层修复、裂缝堵漏工程量根据检查情况确定，水箅子制作及更换的数量根据现场实际需求确定，沟道间及渗滤液收集池清理的垃圾和淤泥数量根据实际情况确定；渗滤液调节池 A、调节池 B、事故池淤泥数量根据实际情况确定。以上根据情况确定的工程量按实际发生的数量结算，因实施大修内容而需要进行的工作，包括但不限于垃圾仓内垃圾转运、清底（靠近侧墙壁 2 米左右、离仓底 2 米左右，垃圾仓内积水较多等情况发包人的垃圾吊抓斗无法转运垃圾），流入沟道间的垃圾、淤泥清理，渗滤液调节池之间渗滤液倒运等均在大修范围内，发包人不再额外支付任何费用。

| 序号 | 施工范围 | 施工内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | #1、#2 垃圾仓 | 四面池壁人工清理检查是否有裂缝和防水层破损，池壁尺寸分别为 88 ×32m、32×32m、32×32m、88×14m，提供检查视频； |
| 2 |  | 垃圾仓侧壁与池底连接处垃圾清底，体积约 152×3.5×2m； |
| 3 |  | 靠垃圾吊控制室侧墙（32×32m）处垃圾清理，体积约 32×2×10m； |
| 4 |  | 垃圾仓池壁修理，暂定 20 条裂缝（长度不大于 2m 算为 1 条裂缝），具体以实际情况为准，按实结算； |
| 5 |  | 垃圾仓池壁防水层修复，暂定 100㎡， 具体以实际情况为准，按实结算； |
| 6 |  | 歪斜水箅子拆除（拆下来归属发包人 ，承包人负责放置至指定位置）； |
| 7 |  | 新篦子制作（承包人负责），将新篦子放置到预定位置并对中找平，采用螺栓的方式将篦子牢固固定，预计数量 10 个，具体以实际更换数量为准，按实结算； |
| 8 |  | 渗滤液收集池（ 29.8×9m）垃圾及淤泥清理，清理出的垃圾装袋返仓，淤泥外拉处置（发包人负责），暂定 800m³ , 淤泥暂定 2000 吨(污泥含水率≤93%)，具体以实际情况为准，按实结算； |
| 9 |  | 渗滤液沟道间（88×4m）垃圾及淤泥清理，清理出的垃圾装袋返仓，淤泥外拉处置（发包人负责），暂定 800m³ , 淤泥暂定 7000 吨(污泥含水率≤93%)，具体以实际情况为准，按实结算； |
| 10 |  | 垃圾仓池壁标高线划线施工，每 1 米一条短线，每 5 米一条长线（标注米数，示例如 25m），范围-6 至+25 米，每个垃圾仓共 6 组标高线，单个垃圾仓划线面积 250㎡。 |
| 11 | 调节池 A 清淤 | 调节池 A 长 35.6m（壁厚 0.8m），宽 26.4m（壁厚 0.8m），池底标高负 4.3m，池顶标高 5.5m。 内设一堵导流墙及两个预处理池。导流墙长 25.82m，宽 0.6m。每个预处理池子长 10.14m，宽 7.6m，池底标高负 4.3m，池顶标高 7m。 池顶有两个检修人孔，为边长 1.8m 的正方形。 调节池 A 的有效底部面积为 673.58㎡，从池顶人孔处测得底部泥层高度约为 5m，泥量约为 3367.9m³(污泥含水率≤93%)。 |
| 12 | 调节池 B 清淤 | 调节池 B 长 35.6m（壁厚 0.8m），宽 23.15m（壁厚 0.8m），池底标高负 4.3m，池顶标高 5.5m。 内设一堵导流墙。导流墙长 25.82m，宽 0.6m。 池顶有两个检修人孔，为边长 1.8m 的正方形。 调节池 B 的有效底部面积为 717.21㎡，从池顶人孔处测得底部泥层高度约为 2m，泥量约为 1434.42m³(污泥含水率≤93%)。 |
| 13 | 事故池清淤 | 事故池长 35.6m（壁厚 0.8m），宽 19.89m（壁厚 0.8m），池底标高负4.3m，池顶标高 5.5m。 池顶有两个检修人孔，为边长 1.8m 的正方形。 事故池的有效底部面积为 621.86㎡，从池顶人孔处测得底部泥层高度约为 1m，泥量约为 621.86m³(污泥含水率≤93%)。 |

### 2、施工工程量预算及施工时间

（1）工程量预算

①单侧垃圾仓共四面墙需检查，尺寸分别为 88×32m、32×32m、32×32m、88×14m，池底剩余约 2m 高的垃圾抓斗无法抓到，需承包人自行清理后进行检查，外侧的两面墙（88× 32m、32×32m）可以使用行车安装吊篮检查，靠垃圾吊控制室侧的墙（32×32m）有约 2m 宽的垃圾抓斗无法抓到，需承包人清理后自行安排吊具进行检查。共有 2 个垃圾仓需检查；

②两侧垃圾仓预计共堵漏 20 条裂缝（长度不大于 2m 算为 1 条裂缝），若有防水层脱落的一并修复，具体以实际情况为准，按实结算；

③垃圾仓水箅子预计更换 10 个（水箅子材质尺寸详见图纸），具体以实际更换数量为准，按实结算；

④单侧渗滤液收集池长 29.8m、宽 9m，渗滤液沟道间长 88m、宽 4m，共有两个收集池和两个沟道间需清理，清理出的垃圾装袋返仓，淤泥由发包人负责外拉处置，清淤数量以发包人外运处置的过磅单为准，外拉污泥含水率≤93%，按实结算。

⑤调节池及事故池内部污泥量暂定 5425m³(污泥含水率≤93%)，清淤数量以发包人外运处置的过磅单为准，外拉污泥含水率需控制≤93%，按实结算。

（2）施工时间

计划施工工期为：单侧垃圾仓、收集池及沟道间 60 天（不含单侧垃圾仓内部垃圾各区域转运时间），合计 120 天；调节池及事故池 90 天；具体时间根据现场垃圾量及生产计划确定。若施工过程中项目有参观接待，需暂停施工。

3、主要作业人员配置（仅供参考，具体以满足现场实际工作需求为准，但管理及监护人员不得低于要求数量）

| 序号 | 人员岗位 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理员 | 1 人 | 现场施工作业总负责 |
| 2 | 安全监护人员 | 3 人 | 现场作业安全监护 |
| 3 | 作业人员 | 15 人 | 现场作业人员，持证上岗 |

4、主要安全防护设施及施工器械（仅供参考，具体以满足现场实际工作需求为准）

| 序号 | 器械名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴流风机 | 3 台 | 有限空间内空气置换；风量 5300-10000m3/h，转 速 1450r/min |

| 2 | 多功能四合一测气仪 | 3 台 | 用于有限空间内的作业前内部有毒、有害气体检 测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 防爆对讲机 | 4 台 | 内外的联络 |
| 4 | 防爆 220V、380V 电 箱 | 2 个 | 临时用电接电 |
| 5 | 防爆作业灯 | 2 个 | 临时照明、应急照明 |
| 6 | 过滤式防毒面具 | 10 个 | 过滤 H2S 等有毒气体 |
| 7 | 长管式呼吸器 | 2 台 | 用于受限空间作业人员防护 |
| 8 | 正压式空气呼吸器 | 2 台 | 应急救援 |
| 9 | 污水泵或吸粪车 | 2 台 | 抽收集池底部泥浆 |
| 10 | 高空防坠器 | 3 套 | 安全防护 |
| 11 | 铁铲 | 5 把 | 清理渗滤液沟道间污泥 |
| 12 | 高压水枪 | 1 个 | 冲洗渗滤液沟道间地面 |
| 13 | 安全带 | 5 条 | 池内及临边作业用 |
| 14 | 安全绳 | 2 条 | 池内及临边作业用 |
| 15 | 防爆头灯 | 5 个 | 作业时照明 |
| 16 | 钢丝软管 | 200m | 抽渗滤液用 |
| 17 | 消防水带 | 100m | 冲洗用 |
| 18 | 临时电缆线 | 200m | 临时用电接电 |
| 19 | 水上挖掘机 | 1 台 | 清理垃圾用 |
| 20 | 挖机缎带 | 2 根 | 清理垃圾用 |
| 21 | 水下清淤机器人 | 1 台 | 调节池淤泥清理 |
| 22 | 吊篮 | 1 个 | 人员作业用 |

5、垃圾仓清理及检查要求

（1）清仓施工要求

单侧垃圾仓分区域（预计 3 个区域，具体以现场情况为准）逐个开展施工，一个区域完成后再施工下一个区域，两个区域之间的垃圾转运作业预计需要 10 天，具体以现场实际情况为准。发包人将未施工区域的垃圾转运至完成施工的区域，在垃圾转运期间，承包人不得开

展垃圾仓施工作业，承包人自行安排作业人员，但不得影响下一个待施工区域的时间节点任务。

由发包人负责将单个垃圾仓清理出至少 1/3 的区域作为施工作业区，并尽可能将该区域垃圾料层降至最低（以垃圾吊最低限位为准），由承包人疏通垃圾仓格栅、排水，将垃圾仓内水位降至最低（必要时下临时潜水泵加强排水）。然后再由施工班组负责使用挖掘机进仓清理仓底，以达到施工条件为准。

清理顺序：垃圾仓由南至北，逐步清理，先清理出 1-2 号卸料门前全部垃圾，及投料口侧垃圾仓南侧部分 1/2 的区域作为施工作业区，清理宽度不小于 10m。

（2）垃圾仓内垃圾清理

①清垃圾仓主要包括垃圾仓底垃圾、淤泥等杂物清理，体积 152m×3.5m×2.5m，属于有限空间作业，施工区域存在有毒有害气体，施工风险系数较高。

②施工人员在清仓作业前一天，垃圾仓内先通风。卸料平台作业区域设置安全警示带，专人看管。

③在垃圾仓作业面各项气体浓度符合人员作业条件，检测合格后，采用机械与人工结合的方法清理垃圾。

④挖机进仓前，由垃圾吊先在挖机预定作业位置抓出一块平台并压实，挖机由 20T 锻带挂在垃圾吊钢丝绳上加卡扣固定，从垃圾吊检修口吊运进入垃圾仓。

⑤从垃圾仓南侧开始沿仓壁清理垃圾，作业深度至离底板 30~40 公分，防止损坏底板，要求将离仓壁 3.5m 范围内垃圾清理干净。施工过程中对人员和机械作业区域加强通风，挖机驾驶室设置独立送风设施，防止垃圾翻动有毒气体浓度突然增高。

⑥具备人员进入仓内作业的条件后，作业人员佩戴好各项劳保用品，戴好安全带并穿戴3M 防毒面罩/长管呼吸器、反光背心进入仓内工作。进仓人员轮换作业，单组作业人员在仓内作业时间不超过两小时。现场负责人实时监测仓内各气体浓度情况，随时使用通讯设备通知进仓人员，如有情况及时上报。

⑦挖机先挖出廊道格栅，疏通垃圾仓污水。如污水未及时排出，用潜污泵将工作面污泥水抽至垃圾仓格栅通入沟道间。

⑧清仓作业进行时，漏点检查、施工补漏作业紧后进行。

⑨运行焚烧炉投料时，清仓人员停止施工，撤离投料区域，避免交叉作业。

⑩挖机作业时，注意垃圾堆垛情况，如有滑料情况，及时撤离。

（3）施工作业准备

承包人安全措施完善后，包括但不限于吊篮作业相关安全措施，具体由承包人确定，施工过程中不允许承包人利用发包人厂内垃圾吊行车悬挂吊篮，同时承包人施工过程中不得影响发包人正常垃圾焚烧作业。发包人现场三面池壁有检修作业平台，有一面是玻璃窗口无检修作业平台可以利用，由承包人自行解决吊篮悬挂措施。

6、调节池及事故池清理要求

（1）本次清淤作业以机器人清淤进行，人员禁止入池作业；

（2）承包人需负责污泥的清理。

（3）池底污泥含水率过低，潜水泵无法直接抽取，需稀释后罐车外运，承包人控制外运污泥含水率≤93%，清淤量以发包人外运处置的过磅单为准。

（4）承包人在接到发包人通知后，对现场进行查看并制定作业方案，发包人审核通过后，承包人按计划完成作业。（接到发包人通知后 90 日内完成施工）；

（5）承包人在服务期间自备专用工具和服务人员的所有劳防用品。

（6）发包人对外拉罐车污泥含水率进行抽检，当污泥含水率不符合小于等于 93%要求时，每次对承包人考核 10000 元。

7、漏点检查、施工补漏方案

（1）补漏材料及工器具

①发包人对垃圾坑内墙壁渗漏处采用聚氨酯灌浆料进行高压注浆。通过对渗漏裂缝处进行高压注浆处理，以保证长期的检查效果，并且避免原渗漏处结构内受力钢筋的锈蚀。

②聚氨酯灌浆料特性：聚氨酯化学灌浆材料是一种低黏度，单组分合成高分子聚氨酯材料，形态为浆体，它有遇水产生交联反应，发泡生成多元网状封闭弹性体的特征。根据现场渗漏情况对疏水性与亲水性聚氨酯检查灌浆材料进行配比，当配比好的材料被高压注入混凝土裂缝结构延展直至将所有缝隙填满（包括肉眼难以觉察的 0.015mm 微缝），遇水后（注水）伴随交联反应，释放大量二氧化碳气体，产生二次渗压，高压推力与二次渗压再次将弹性体压入并充满所有缝隙，达到止漏目的。其主要性能:是一种在 25ºC 时黏度为 200MPa · s，发泡率≥1000％，抗压强度≥6MPa，耐酸碱性≥7.00 略比水重的浆体。

③补漏主要设备：注浆嘴采用环压紧固原理。头部设有单向阀，可防止浆液在高压推挤下倒喷。环压膨胀部分用橡胶套管，直径 13㎜，塞入孔径 14㎜的注浆孔内，拧紧环压螺栓，压缩橡胶套管，使注浆嘴固定在注浆孔内，注浆嘴的单向阀要在 0.4KN 以上压力才能打开，因此注浆压力必须高于此数值。便携高压无气柱塞泵，重量为 9㎏，输出功率为 1100w,最大输出压力为 15000psi，其工作原理是通过活塞上下运动，将配比好的聚氨酯检查灌浆材料增

压到所需压力后通过高压止水针头注入混凝土裂缝中，使其对漏行封堵。

（2）施工

①墙面排查：垃圾坑底板标高-6m，承包人利用吊篮对墙面进行仔细检查，如发现漏点，做点标记，后续进行检查处理。

②墙面处理：根据渗漏点裂缝大小或者混凝土情况，分情况处理。如只是裂缝，对裂缝处注浆检查。如混凝土出现蜂窝麻面现象，则对此处混凝土剔凿清洗，支模板后，灌高强度灌浆料进行封堵。

③具体施工步骤：

I.清理墙板面，露出结构裂缝，宽度大于 1.5㎜的缝隙先用高强聚合物嵌缝材料填补平整。

II.在裂缝中心点按约 90º的角度交错钻孔，孔深为 160㎜（不超过剪力墙墙厚的 2/3），钻孔处加入新风，保证气体浓度符合要求。严格控制钻孔深度，防止钻透墙体，注浆孔报废。

Ⅲ.孔内塞注浆嘴并拧紧。注浆嘴注水加压，水从注浆嘴周围溢出，检验缝隙、空隙情况，同时观察最远出水距离。

IV.以最远出水点为半径，小于一倍距离钻第二个孔。

V.重复进行Ⅲ、Ⅳ步骤。

VI.柱塞泵注入检查剂和清洗机注水交替 2 次。

VII.每天作业完成后用稀释剂清洗柱塞泵，先将 1.5㎏稀释剂喷出，再用 5㎏干净稀释剂在机内循环 5 分钟

Ⅷ.拆除注浆嘴，并用检查粉将注浆孔填补平整。

IX.补强： 用防渗漏水泥基渗透型结晶抗压密封剂进行全面封堵或刚性 RG 材料抹面做保护层增强。

④检查及墙面恢复：检查完成后观察 1-3 天，墙面干燥无渗漏即检查完成。检查完成后对垃圾坑内壁混凝土墙面重新做防腐，验收合格后，销作业票，检查堵漏工作结束。

8、承包人篦子更换施工方案

（1）前期准备

①现场勘查：承包人现场确认旧篦子的材质、精确尺寸、安装方式以及连接部位状况（可参考图纸）；

②方案制定：承包人编制详细的更换技术方案及作业指导；

③篦子采购或定制：承包人根据技术参数采购或定制新篦子。可考虑新型防堵设计，例

如采用可拆卸式复合篦板，便于日后维护；

④备件与耗材：准备齐全安装所需的螺栓、密封胶、焊接材料（如需要）等。

⑤人员配置：确保工作人员具备相应资质，特种作业人员（如电工、焊工、有限空间作业等）必须持证上岗；

⑥安全培训与技术交底：所有工作人员需了解作业流程、潜在风险和应急预案；

⑦工具与安全设备：准备导链、扳手、焊接设备、脚手架等。安全设备包括但不限于安全帽、防护手套、防护眼镜、安全鞋，以及密闭空间作业所需的通风设备和气体检测仪；

⑧作业区域隔离：设置明显的警示标识，隔离作业区；

⑨作业许可审批：按规定办理动火作业、密闭空间作业等特种作业许可证。

（2）现场施工步骤

①旧篦子拆除：借助导链等工具逐步拆除旧的水篦子盖板。此过程需要多人合力，确保安全。妥善放置拆除的旧件，避免对现场造成阻碍或安全隐患；

②清理与检查：清理篦子安装位置周围的垃圾和堵塞物。对于细小缝隙的堵塞，可能需要使用锯条等工具仔细清理。检查安装基座或支撑结构是否完好，如有必要需进行修复；

③新篦子安装：将新篦子放置到预定位置并对中找平。采用螺栓的方式将篦子牢固固定；

④密封处理：在篦子与安装基座的接缝处使用密封胶进行密封处理，以防止渗漏；

⑤安装后检查：检查新篦子安装是否牢固，密封是否良好；

⑥现场清理：清理作业现场，移除工具和废旧物料。

9、垃圾仓池壁修复方案

现场清理与勘察→定点、排（堵）水→基面处理→细部节点与破损点加强处理→大面积修补层施工→密封处理→保护层恢复

（1）基面处理：

①清理：使用工业吸尘器、铲刀、钢丝刷等工具，将待修区域彻底清理干净，确保无灰尘、油污、松动颗粒。

②剔除：将原有破损、起鼓、老化的防水层彻底切除剔除，边缘应切成斜坡口，利于新旧材料搭接。

③打磨：对保留的旧防水层搭接区域（宽度≥100mm）进行打磨清洁，去除表面釉质和污物，露出新鲜表面。

④找平：对混凝土基面的孔洞、凹陷处，用防水砂浆填补平整；尖锐凸起物磨平。

（2）渗漏点止水处理：对仍有明水渗出的裂缝或点，埋设注浆嘴，使用高压注浆机注入

止水浆液，从渗漏源头上进行封堵。

（3）细部节点与破损点加强处理：在所有阴阳角、破损处边缘、管根等部位，涂刷双组份聚氨酯防水涂料层，宽度不小于 300mm。

（4）大面积修补层施工：

喷涂聚脲法：在处理好的基面上直接喷涂 3mm 厚聚脲涂层。新涂层应向旧涂层区域外扩展至少 150mm，形成整体密封。施工前应在交界处使用层间处理剂，增强附着力。

（5）密封处理：所有修补层的边缘、搭接缝，使用相容的密封胶进行骑缝密封处理，提供双重保险。

（6）保护层恢复：修补区域如需恢复保护层，应重新浇筑 100mm 厚 C40P8 防渗混凝土保护层，内配钢丝网。

11、沟道间、收集池清理方案

（1）渗滤液沟道间沟道无积淤、无垃圾、无堵塞现象；

（2）渗滤液沟道间通道及地面清洁无杂物；

（3）渗滤液沟道间污泥、垃圾采用蛇皮袋收集装袋，装袋后的垃圾从标高-6m 的沟道间倒运至标高 0m 的沟道间入口，在沟道间入口处装车拉至另一侧垃圾仓由发包人焚烧处置，转运车辆由承包人负责。泥浆通过渗滤液沟道冲洗进入渗滤液收集池，渗滤液收集池渗滤液采用渗滤液输送泵输送至调节池，渗滤液收集池底部泥浆，承包人能委外处置的泥浆由承包人委外处置，不能委外处置的泥由承包人负责转运至发包人垃圾仓焚烧处置。渗滤液收集池若有杂物需要采用人工清理。

（3）渗滤液收集池清理后应无积淤、无杂物。

12、承包人调节池及事故池清淤方案

本次清理需采用水下机器人进行作业，人员禁止入池，清出的污泥由发包人通过罐车拉至第三方单位进行处置，施工前中后需同步做好环保及安全文明施工。

（1）施工准备

调节池清淤作业人员必须经过入厂培训考试，作业前办理相关工作票。施工过程中严格按照施工方案及安全规程进行作业，配备的施工工器具为防爆级别。

技术交底：项目负责人将工程施工概况、施工方案、施工工艺、质量标准、安全技术措施等及时向有关施工人员进行详细技术交底；

安全技术交底：专职安全员对现场施工人员及现场安全员进行安全技术措施交底；每天班组长对施工人员进行安全操作规程技术交底，完成班前喊话等教育工作。

（2）施工过程

在池子人孔作业人员系上五点式安全绳，面部佩戴防毒口罩，胸前夹便携式气体检测仪；开盖后先用风机进行池体通风换气，而后使用气体检测仪进行池体易爆有毒有害气体检测，

确认安全后方可进行机器人作业施工。

第一步：接完管线调试输送池体上面的清液测试输送管是否有渗漏点。

第二步：人孔处用龙门架吊机将搭载绞龙吸污渣浆泵的机器人吊入淤泥池内，先在人孔处清理出一个机器人作业面积。

第三步：在清出一个作业面后，将机器人落到池底，通过第三视角摄像头观察机器人的探杆，逐步依次直线循环前进折返操作，运用机器人有针对性的板结淤泥、泥沙和半流体铰切、打散、冲散、洗刷、导流、揽收，再通过机器人搭载的渣浆泵输送泥水混合物罐车，外拉第三方单位处理。

13、安全注意事项

（1）作业人员必须经培训并办理工作票考试后方可进入作业区域；

（2）作业人员禁止携带打火机、手机等进入作业区域；

（3）进仓作业人员须佩戴长管式呼吸器、防护衣，避免有毒有害气体的伤害；

（4）用锤子敲凿混凝土时，应将锤子、錾子用水湿润，尽可能减少碰撞产生的火花。电镐、注浆机等电动工具使用时必须采取措施待易燃易爆气体在安全控制范围内方可使用。使用轴流风机送新风到作业面，保证作业面空气浓度；

（5）人员进入垃圾坑内前对坑内气体提前 30 分钟检测，气体浓度在合格范围内方可进入作业。作业期间随身携带便携式气体检测仪，气体报警出现报警，立即停止作业、撤离作业区。具体数值见下表

有限空间内主要气体安全控制标准

| 气体名称 | 安全控制范围 | 主要危险属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | 19.5%—23% | 缺氧、窒息 |  |
| 甲烷 | 体积百分比控制在 0.5%以下 | 燃烧爆炸 | 爆炸极限：5.3%— 15% |
| 硫化氢 | ﹤ 10mg/m3 | 中毒、窒息 |  |
|  | 体积百分比控制在 0.2%以下 | 燃烧爆炸 | 爆炸极限：4%—46% |
| 一氧化碳 | 19.5—21% | 窒息、爆炸 | 爆炸极限：12.5%-- |

|  |  |  | 74.2% |
| --- | --- | --- | --- |

（6）正常情况下，加强池内的通风，在垃圾坑外设风机两台，用气管将风通到作业区，对准作业人员，随时移动。如使用电动工具，则适当增设通风设备，加强通风，待垃圾坑内可燃易爆气体达到安全控制范围，再使用防爆电动工具。

（7）作业前对作业人员交底，作业过程中设专人看护，随时与值班室人员联系，如作业过程中发现有身体不适现场立马撤离到通风安全位置。作业人员不得长时间仓内作业，最长不宜超过两小时，定时出坑到通风位置，保证人员不受伤害。

（8）作业人员从 26m 平台进入垃圾坑，乘坐吊篮+防坠器双重保证。

（9）应急车辆随时待命，随时应对突发状况。

（10）垃圾吊大梁部位设置一台简易卷扬机便于逃生和应急救援。

（11）施工人员进入垃圾坑前及工作过程中，垃圾坑内气体做活体（鸡）检验。

（12）施工人员配备长管式呼吸器，一用一备。

（13）无关人员严禁进入作业区域。

（14）监护人须进行不间断监护，保证连续监护。

（15）在仓内清理过程中，必须严格臭气控制，坚决杜绝臭气大面积扩散。

（16）涉及特种作业的（例如起重等），必须按特种作业指导规程要求做好各项安全措施。

（17）每一项清仓工作结束，应及时清理现场， 尽量减少环境污染。

（18）所有作业人员必须戴安全帽，戴好防毒面罩等个人防护用品，进入仓内必须系好安全绳。

（19）清仓工作进行的前后及过程中要严格按照电力安全规程的要求执行。在保证人身安全的前提下，确保运行设备的安全，把“安全第一、预防为主 ”始终贯穿于整个检修过程中。

14、危险点分析、预控措施及责任人

危险点分析、预控措施及责任人

| 序号 | 危险点 | 预控措施 |  | 执行人 | 监督人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防止人员窒息 | 工前准备 工作 | 1、办理有限空间工作票，并严格落实所列安全措施已执行到位； 2、工作人员工作开展前正确佩戴劳保用品； 3、提前通风及检测气体浓度。 | 工作班成员 | 工作负责人 |  |

|  |  | 过程控制 措施 | 1、进入垃圾坑内部工作必须保证至少 2人进行监护工作； 2、随时检查人员精神状态，禁止长时间在垃圾坑内部工作，工作时人员应交替进行或定时休息。 | 工作班成员 | 工作负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作 中断 或结 束采 取措施 | 1、人员离开工作场所时，必须清点人员数量 ； 2、工作中断后继续工作负责人应再次交代危险点及注意事项； 3、工作中断后复工应进行一次气体检测，合格后方可继续工作； 4、工作中断时，任何人员不得私自更改各项安全措施。 | 工作班成员 | 工作负责人 |  |
| 2 | 防止气体爆炸 | 工前准备 工作 | 1、办理工作票，并严格落实所列安全措施，保证执行到位； 2、提前检测气体浓度； 3、正确佩戴劳动防护用品，配备合格工器具； 4、根据工作需要及当天职工精神状态确定工作负责人及工作班成员； | 工作班成员 | 工作负责人 |  |
|  |  | 过程控制 措施 | 1、随时检查人员精神状态，禁止长时间在垃圾坑内部工作，工作人员应交替进行工作或定时休息； 2、进入坑内工作时至少保证 2 名人员在外部进行监护，随时与值班室沟通了解内部人员情况； 3、工作人员随身携带气体检测仪； 4、检修工程中使用合格防爆电动工器具，杜绝野蛮作业； 5、工作过程中保证新风送入正常，气体浓度低于爆炸极限范围； 6、工作过程中做到“四不伤害”。 | 工作班成员 | 工作负责人 |  |
|  |  | 工作中断或结束采取措施 | 1、工作中断后的再次工作，负责人应再次交代危险点及注意事项； 2、工作中断或结束后进行人员清点，确保所有人员已撤出； 3、工作中断后复工前应进行一次气体检测，合格方可继续工作； 4、工作中断时，任何人员不得私自更改各项安全措施； 5、工作中断或结束后，应对工作班成员进行核对，确保所有人员已撤出工作地点。 | 工作班成员 | 工作负责人 |  |

|  | 高处作业 |  | 作业人员在吊篮内作业，每个工作人员配备独立的安全绳。 | 工作班成员 | 工作负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 临时用电 |  | 1、按要求设置布线 2、安排专人负责，每日检查，保障供电安全 | 工作班成员 | 工作负责人 |  |
|  | 防止坍塌 |  | 1、清空作业面靠近炉侧边至少 10m 距离内的全部垃圾 2、垃圾堆垛不能太陡，保持足够的坡度 3、底部污泥堆放区及时由垃圾吊清离作业区 | 工作班成员 | 工作负责人 |  |

15、现场作业风险点告知

承包人需根据发包人现场生产需求进行垃圾仓大修施工，部分位置垃圾料位较高，需充分考虑施工风险；旧水箅子拆除后会有部分垃圾和淤泥流入沟道间廊道，需充分考虑实际情况，编制对应施工方案；若施工过程中项目有参观接待，需暂停施工，需充分考虑人员及工期安排。

###### 四、验收标准

1.修理后垃圾仓池壁防腐防水层完好，墙面干燥无渗漏；

2.垃圾仓篦子固定牢固，出水正常；

3.渗滤液沟道间沟道无积淤、无垃圾、无堵塞现象，通道及地面清洁无杂物，渗滤液收集池无积淤、无杂物。

4.承包人需提供专业设备，对调节池及事故池内进行摄像检查，池底无积泥后验收合格。

###### 五、质量保证

垃圾仓池壁修补后十二个月内不发生渗漏，垃圾仓篦子更换后，十二个月内不发生偏移、螺栓不松动。

###### 六、其他说明

1.因发包人生活垃圾焚烧为杭州市民生保障项目，必须满足正常生活垃圾焚烧需求，发包人的两侧垃圾仓需要分别安排在不同的时间段进行施工。单侧垃圾仓首次施工预计 2026年 3 月启动（具体以发包人通知时间为准），待该区域的工程全部完工并通过局部验收后，发包人签发相应的完工通知，确认该部分工程达到要求。另一侧垃圾仓的施工计划则初步安排在 2027 年春节前后实施（具体以发包人通知时间为准），承包人需要充分考虑春节前后的施工人员安排及额外增加的费用（春节法定节假日期间不安排施工），确保整个垃圾处理过程的连续性和稳定性，最大程度减少对发包人的日常运营干扰，承包人承担因上述安排产生

的相应风险和费用。若垃圾仓不具备施工条件，维修时间相应顺延，直至两个垃圾仓全部完成大修施工为止。调节池的施工预计在 2026 年 3 月份启动（具体以发包人通知时间为准）。

2.承包人根据本次招标内容编制有限空间作业方案，经发包人审核后，组织不少于 3 名外部安全专业专家评审，最终形成有限空间作业方案报发包人备案。

注：技术标准和要求为发包人对承包人在项目实施阶段的要求，不作为评审中否决响应条款的直接依据。如有涉及否决响应条款的内容，应同时在评审办法中集中明确并做亮色显示。

# 第八章响应文件格式

### 1.资信标及资格审查格式

2.技术标格式

### 3.商务标格式

小额项目工程施工响应文件

(封面)

项目名称：

文件内容：        资信标及资格审查文件

潜在承包人：                           (电子签名)

法定代表人或其委托代理人：               (电子签名)

日期：   年  月   日

# 目   录

1.诚信承诺书                                                             (页码)

2.法定代表人身份证明书                                                  (页码)

3.授权委托书                                                             (页码)

4 . 企 业 基 本 情 况 表 ( 附 企 业 证 明 材 料 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … ( 页 码 )

5.项目管理班子配备情况(附相关证明材料)………………………………………(页码)

6.业绩公示汇总表(附相关业绩的证明材料)…………………………………………(页码)

7.符合性审查资料汇总表                                                  (页码)

8.资格要求、评审标准相应的资信资料                                      (页码)

注：以上目录是编制潜在承包人响应文件的基本格式要求，各潜在承包人可根据自身情况进一步细化。各潜在承包人请务必在投标工具中对应评审标准关联相应文件。

# 诚信承诺书

(发包人)：

我单位已详细阅读    (项目名称)       交易文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参与该项目交易活动有关事项郑重承诺如下：

(一)基本能力方面

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

(二)信誉方面

1.承诺响应文件无虚假、伪造的内容。若响应文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效标处理，交易保证金不予退还；若成交之后被查实弄虚作假，同意取消成交资格，履约保证金不予退还；

2.承诺无串通行为，若存在与其他潜在承包人、发包人、代理机构等存在交易文件规定的串通行为的，同意作无效标处理，并接受有关部门的调查和处罚；

3.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬报价或影响合同履行的异常低价竞争行为，同意作无效标处理，并接受有关部门的调查和处罚；

4 承诺本项目拟派项目负责人没有被暂停执业，在响应截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人 (包括工程总承包项目中的施工负责人、总负责人) 的情形；

5.承诺本单位及拟派项目负责人未被信用中国(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

6.承诺本单位及拟派项目负责人未被信用杭州(http://credit.hangzhou.gov.cn)列入严重失信黑名单；

7.承诺未被限制参加城投集团系统小额工程交易活动。

(三)廉洁自律方面

1.不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

2.不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

3.不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

4.不为项目有关人员及部门出国(境)、旅游等提供方便；

5.不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

6.严格遵守法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，同意你单位有权立即否决我单位响应文件，如已成交的，同意你单位取消我单位成交资格的处理。有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并接受因失信行为限制参加城投集团小额工程交易活动。由此引起的相应损失均由我单位承担。

潜在承包人名称(电子签名)：

日期： 年 月  日

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地 址：

姓名：      性别：    年龄：    职务：    系     的法定代表人。

附

法定代表人身份证正面复印件粘贴处

法定代表人身份证背面复印件粘贴处

特此证明。

潜在承包人名称(电子签名)：

日 期：    年    月    日

# 授权委托书

本授权委托书声明：我   (姓名)  系     (单位名称)  的法定代表人，现授权委托      (姓名)在 年 月  日至   年 月 日(代理时限)为我公司的代理人，以本公司的名义参加     (项目名称)  的交易活动。代理人在代理时间内参加交易活动过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。代理人无权转委托。特此委托。

附

代理人身份证正面复印件粘贴处

代理人身份证背面复印件粘贴处

潜在承包人名称(电子签名)：

法定代表人(电子签名)：

日期：  年    月    日

# 企业基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 有关责任人(法律责任人) | 直接责任人员为本 次响应委托授权代 表 |  | 电话 |  |  |  |
|  | 身份证号 |  | 住址 |  |  |  |
|  | 主管人员为法定代表人 |  | 电话 |  |  |  |
|  | 身份证号 |  | 住址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 企业技术负责人 | 姓名 | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、资质证书、认证体系证书等相关打分资料。

潜在承包人名称(电子签名)：

日期： 年 月  日

# 项目管理班子配备情况表

项目名称：

| 岗位 (由发包人根据项目实际按需设置) |  | 姓名 | 身份证 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  | 到位率承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 关 键 岗 位 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 岗 位 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 须同时提供拟派驻现场关键岗位人员的聘用合同，及响应截止月上溯3个月(含响应截止日当月，共4个月)中任意连续2个月的社保缴纳证明(加盖所属社保机构印章)。其中关键岗位人员个数及合同、社保证明的响应按相关否决响应文件的情形评审；其他所填信息与递交附件不符的，按交易文件具体规定的资信评分要求评审。本工程一旦我单位成交，将承诺如实按上述配备人员到位，否则将自愿接受合同相关违约条款处理。 上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

潜在承包人名称(电子签名) ：

日期： 年 月  日

## 表1    项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

## 表2    项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |
| 资格证书名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

## 表3    项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复制件证明资料以及 潜在承包人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，可自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本响应文件一起装订)。

# 业绩公示汇总表

| 序号 | 该业绩证明对象 | 项目名称 | 建设单位( 项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在响应文件的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例如：企业名称 或项目负责人或 技术负责人名字 等 | 例如：XX工 程等 | 例如：XX 公 司或指挥部等 | 例如：X年X月 X 日完成长度或深度X米等 | 例如：施工合同或中标通知书等 | 例如：响应文件第X页 |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |

备注：不填写此表的不作为评审依据，并附上相关附件证明材料。成交候选人公示时将公示相关业绩情况。

潜在承包人名称(电子签名)：

日期：    年 月  日

# 符合性审查资料汇总表

| 序号 | 审查内容 | 需要提供的审查资料 | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照交易文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的响应有效期不少于交易文件中载明的响应有效期。 | 响应函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 交易文件其他实质性要求相应的材料 (“▲” 系指实质性要求条款，交易文件无其他实质性要求的，无需提供) | 见响应文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见响应文件第 页 |
| … | 其他实质性要求……： |  | 见响应文件第 页 |

注：参照本格式和要求提供。

潜在承包人名称(电子签名)：

日期：    年 月  日

### 资格要求、 评审标准相应的资信资料

(由潜在承包人根据项目需求自行编制)

潜在承包人名称(电子签名)：

小额项目工程施工响应文件

(封面)

项目名称：			 文件内容：        技术标文件	 潜在承包人：                                                        (电子签名)		 法定代表人或其委托代理人：                           (电子签名)

日期：   年  月   日

# 目   录

1 . 施工组织方案                                                          ( 页码)

2.针对本工程发包人特殊要求的技术措施                                   (页码)

3 . 技 术 响 应 承 诺 书 ( 如 智 能 评 审 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ( 页 码 )

注：以上目录是编制潜在承包人响应文件的基本格式要求，各潜在承包人可根据自身情况进一步细化。各潜在承包人请务必在投标工具中对应评审标准关联相应文件。

### 1 .施工组织方案

(由投标人根据招标文件及附件要求自行编写，格式自拟）

### 2.针对本工程发包人特殊要求的技术措施

(由投标人根据招标文件及附件要求自行编写，格式自拟）

### 3 .技术响应承诺书

(宜适用于最低价法、合理低价法工程施工项目)

我公司一旦成为成交人，针对项目特点，在施工技术方面做如下承诺：

1.我公司将响应交易文件的发包需求，结合项目实际情况，制定详细的施工技术方案，合理配置施工机械设备及布置施工总平面图，满足各个施工阶段的要求。

2.我公司将统一安排施工进度计划，按交易文件要求，在保证质量、安全的前提下，选择合理的施工方案，精心组织立体交叉施工，并将在资金、劳动力的投入上编制计划书，确保在合同工期内完成全部工程内容。

3.我公司将建立严格的质量保证体系，确保项目质量，加强施工质量验收制度，绝不违章施工，绝不使用不合格材料，严格执行国家、省、市现行的有关施工验收规范和质量检验评定标准，服从业主的管理，并在施工过程中诚恳地接受各级政府质量监督部门和社会各界人士的监督，确保项目质量验收合格或一次性验收合格。

4.我公司将建立严格的安全及文明施工和环保措施，认真遵守和执行国家、地方和行业部门颁发的建设工程管理规定和条例，确保工程无重大安全事故，安全等级达到合格工地标准，争创文明标化工地。

5.我公司一旦成交，将在成交通知书领取时提供施工组织方案。

我公司在确定为成交人后若未能完成以上承诺，同意你单位取消我单位成交资格的处理。有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并接受因失信行为

限制参加城投集团小额工程交易活动。由此引起的相应损失均由我单位承担。

潜在承包人名称(电子签名) ：

日期： 年 月  日

小额项目工程施工响应文件

(封面)

项目名称：			 文件内容：        商务标文件	 潜在承包人：                                                       (电子签名)		 法定代表人或其委托代理人：                          (电子签名)

日期：   年  月   日

# 目   录

1 . 响应 函及 附录                                                          ( 页码)

2.联合体协议书（如有，根据发包人格式要求）                                (页码)

3.工程量清单报价说明                                                      (页码)

4.已标价工程量清单                                                       (页码)

5 . 拟分包项 目名称和分包商情况( 如有) … … … … … … … … … … … … … … … … ( 页码)

注：以上目录是编制潜在承包人响应文件的基本格式要求，各潜在承包人可根据自身情况进一步细化。各潜在承包人请务必在投标工具中对应评审标准关联相应文件。

# 响应函

致：  (发包人名称)

1、根据已收到贵方的  (项目编号)  的     (项目名称)     的交易文件， 遵照国家有关法律法规等规定，我单位经研究上述交易文件的全部内容后，我方愿以人民币 (大写) ：     ，RM

B：¥                 元， (大小写不一致的以大写金额为准) 的报价并按交易文件要求承包。本项目拟派项目负责人姓名：   ，身份证号：          。

2、我方已详细审核全部交易文件，包括修改文件 (如有) 和有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3 、一旦我方成为成交人，我方保证按合同协议书中规定的日期开始，并按合同协议书规定的预计日期完成，工期(服务期)       个日历天。

4 、一旦我方成为成交人，我方保证按交易文件要求向贵方递交经贵方认可的履约担保。在我方报价低于风险控制价的情况下，我方将按照规定以保函的形式提交成交价与风险控制价之差额。

5、我方同意所递交的响应文件在响应文件有效期内有效，在此期间内我方如有可能成交，我方将受此约束。如果在响应文件有效期内撤回，我方愿意承担相应损失。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

潜在承包人名称(电子签名) ：

日期： 年  月  日

# 响应函附录

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约担保 银行保函金额 履约担保书金额 |  | 按照交易文件要求 |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 按照交易文件要求 |  |
| 3 | 误期违约金额 |  | 按照交易文件要求 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 |  | 按照交易文件要求 |  |
| 5 | 提前工期奖 |  | 按照交易文件要求 |  |
| 6 | 创优质工程(如有) |  | 按照交易文件要求 |  |
| 7 | 工程质量违约金最高金额 |  | 按照交易文件要求 |  |
| 8 | 预付款金额 |  | 按照交易文件要求 |  |
| 9 | 预付款保函金额 |  | 按照交易文件要求 |  |
| 10 | 进度款付款金额 |  | 按照交易文件要求 |  |
| 11 | 竣工结算款付款时间 |  | 按照交易文件要求 |  |
| 12 | 保修期 |  | 按照交易文件要求 |  |

# 工程量清单报价

（一）响应报价应根据下列依据进行编制：相关专业工程的国家标准《工程量计算规

范》；省、市建设行政主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定；《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》；本企业定额或参照省、市建设行政主管部门颁发的计价依据；交易文件、发包工程量清单及其补充通知、答疑纪要；达到规定设计深度的施工图纸；与工程项目有关的规范、标准、技术资料；施工现场实际情况、工程特点和潜在承包人自行拟定的施工组织方案或施工方案；市场价格或工程造价管理机构发布的价格信息；其他相关资料。

（二）潜在承包人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度，自主报价。潜在承包人不得以低于其企业成本的响应报价竞标。

潜在承包人应根据其响应报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：响应报价的编制依据；对工期、质量、材料、施工等方面的承诺；综合单价中考虑的风险因素、风险范围（幅度）；措施项目的依据；其他需要说明的问题。

（三）响应报价应按照以下原则计价：

### 1.分部分项工程项目清单费用

（1）潜在承包人按发包工程量清单填报价格。响应报价采用综合单价计价，潜在承包人应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑一定的风险因素。综合单价中应包括交易文件中确定的由潜在承包人承担的风险范围及其费用。

（2）人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润的费用所涵盖内容按省级建设行政主管部门颁发的计价依据确定。上级建设行政主管部门颁发的相关计价文件对费用内容组成另有调整的，按其规定执行。

（3）综合单价应包括发包人自行采购材料的价款。交易文件提供暂定价的材料，潜在承包人按暂定的单价计入综合单价。暂定价材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时，潜在承包人应该在响应文件报价说明中明确该暂定价材料的损耗率。

（4）企业管理费、利润的费用计算由潜在承包人自主确定或参照省建设行政主管部门颁发的计价依据计算。

响应报价时，企业管理费中应包括施工企业现场临时宿舍取暖降温等费用，以及施工企

业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的计价依据和相

关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。同时，潜在承包人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场临时宿舍取暖降温等费用，在相应的清单明细表中（表2-5）进行单独费用报价分析。

施工企业的现场临时宿舍取暖降温等费用，应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准、安责险等规定落实相应费用的报价。

潜在承包人未按上述规定要求报价的，可以评定为废标。

（5）综合单价中的风险费计算应根据交易文件中所明确的潜在承包人应承担的风险范围和幅度由潜在承包人自主确定。

### 2.措施项目清单费用

（1）潜在承包人应根据发包人提供的措施项目清单和潜在承包人自行确定的施工组织方案或施工方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“O”计价。遇有措施项目清单未列项的，潜在承包人可补充措施项目并报价。

（2）技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设行政主管部门发布的消耗量定额、施工费用定额和计算方法计算。

（3）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

（4）潜在承包人应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工、环境保护和临时设施的技术措施方案，并按发包工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，潜在承包人可补充措施项目。

（5）施工取费费率依照本省现行计价依据的有关规定执行；

安全文明施工措施项目费用包括安全施工、文明施工、环境保护和临时设施费用，必须充分保证。潜在承包人应结合发包工程的实际，依据发包人提供的安全文明施工措施项目清单及计价表（表1-3-A-1），按项目整体考虑分别报价。

安全文明施工措施费用报价不得低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。潜在承包人未按规定要求报价的，评审小组可以评定为废标；

即：安全文明施工措施费用的报价≥ ∑ [(专业工程分部分项工程量清单中的取费基数值+技术措施项目清单中的取费基数值)×对应专业工程基本费下限费率]；

上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。

报价中的创标化工地增加费应根据交易文件确立的创建等级要求和发包人公布的创标化工地增加费暂定费用金额进行统一填报。交易文件中未明确创标化工地等级要求及创标化工地增加费暂定费用金额的，潜在承包人暂不填报报价；

上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。

潜在承包人未按上述规定要求报价的，可评定为废标。

安全文明施工措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据响应文件的承诺和合同约定，由建设单位足额支付。

（6）潜在承包人措施项目各分项之间不得重复报价。

### 3.其他项目清单费用

（1）暂列金额，潜在承包人按发包工程量清单确定的金额填报；总承包服务费，潜在承包人按发包工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价；计日工费，潜在承包人按发包工程量清单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。发包人对计日工费内容和数量未作要求的，潜在承包人不需要作出报价。

（2）其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为发包人估算、预测数量，潜在承包人计入响应报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。

### 4.规费、税金

规费、税金按省建设行政主管部门颁发的施工费用定额的内容和计费标准计算报价。省、市政府及有关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规

定执行。规费费率低于现行标准费率30%的作废标处理；税金作为不可竞争费用，费率低于现行规定的作废标处理。

（四）发包工程量清单中标明的工程量是潜在承包人响应报价的共同基础，潜在承包人不得擅自修改发包工程量清单的分部分项工程项目清单内容。

工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织方案或施工方案相符。

潜在承包人应根据自己的企业定额或参照省建设行政主管部门颁发的消耗量定额向发包人提供具体的报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价格）应前后对应一致。

（五）除《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》另有规定外，潜

在承包人对措施项目清单中不发生的项目，其费用报价允许潜在承包人根据实际情况报“0”，但须与施工组织设方案或施工方案对应并提供充分的说明和依据。

（六）清单报价中的任何算术性错误，发包人按下列原则予以调整：

1.大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；

2.合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额有明显错误的除外；

3.合价累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合价累计金额为准，并修改小计（合计）金额及总报价。

（七）按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函〔2011〕32号文件）的要求使用预拌砂浆，潜在承包人应将使用预拌砂浆的费用计入响应报价范围。

附：

工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体可参照杭州市示范文本）：

1.工程量清单及计价表：

（1）报价总价封面（已标价工程量清单）

（2）工程量清单报价说明

（3）表1-1-1 工程项目报价汇总表

（4）表1-1-2 单位工程报价汇总表

（5）表1-2 分部分项工程项目清单及计价表

（6）表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表

（7）表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计价表

（8）表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

（9）表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

（10）表1-4 其他项目清单及计价表

（11）表1-4-1 计日工表

（12）表1-4-2 总承包服务费项目及计价表

（13）表1-5 主要工日价格表

（14）表1-6 主要材料价格表

（15）表1-7 主要机械台班价格表

2.工程量清单报价分析表：

（1） 表2-1  分部分项工程项目清单综合单价分析表

（2） 表2-2  措施项目清单分析表

（3） 表2-3  综合单价工料机分析表

（4） 表2-4  措施项目工料机分析表

（5） 表2-5  临时宿舍取暖降温等费用分析表

3.根据发包人工程量清单编制要求填报具体的表格。

拟分包项目名称和分包商情况

| 分包人名称 |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 营业执照号码 |  | 资质等级 证书号码 |  |  |
| 拟分包的 工程项目 | 主要内容 |  | 造价(万元) |  | 已经做过的类似工程 |  |